РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

5 апреля 2021 г. № 4

г. Нур-Султан

**О плане мероприятий по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года**

В соответствии с пунктом 2 Решения Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 г. № 12:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

2. Евразийской экономической комиссии совместно с правительствами государств – членов Евразийского экономического союза:

обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных утвержденным настоящим распоряжением планом;

подготовить до 1 октября 2021 г. предложения по включению идентификационных данных о контрагентах в формы статистических документов, используемых для ведения статистики взаимной торговли товарами в Евразийском экономическом союзе, в рамках работы по реализации пунктов 6.3.4 и 6.3.5 Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденных Решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 г. № 12.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Евразийского экономического союза.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Члены Совета Евразийской экономической комиссии: | | | | |
| От Республики Армения | От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Кыргызской Республики | От Российской Федерации |
| М.Григорян | И.Петришенко | А.Смаилов | У.Кармышаков | А.Оверчук |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 5 апреля 2021 г. № 4 |

**ПЛАН**  
**мероприятий по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Меры и механизмы реализации в соответствии с пунктами Стратегических направлений | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок исполнения | Форма реализации |
| 1. Полное устранение барьеров и максимальное сокращение изъятий и ограничений для свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на внутреннем рынке Евразийского экономического союза (далее – Союз) | | | | |
| 1.1. Выполнение государствами – членами Союза (далее – государства-члены) принятых договоренностей | | | | |
| 1.1.1. Совершенствование работы по устранению барьеров:  совершенствование Методологии разделения препятствий на внутреннем рынке Евразийского экономического союза на барьеры, изъятия и ограничения, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 ноября 2017 г. № 152 разработка и утверждение порядка устранения барьеров | внесение изменений в Методологию разделения препятствий на внутреннем рынке Евразийского экономического союза на барьеры, изъятия и ограничения, в том числе по вопросам признания барьеров устраненными (неустраненными) | член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия) | до 31 марта 2021 г. | решение Коллегии Комиссии (далее – Коллегия) |
| мониторинг применения Методологии разделения препятствий на внутреннем рынке Союза на барьеры, изъятия и ограничения и при необходимости подготовка предложений по ее совершенствованию | член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям  соисполнители: государства-члены, члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | до 31 декабря 2021 г., далее ежегодно | доклад на заседании Совета Комиссии (далее – Совет) с приложением проекта решения Коллегии (при необходимости) |
| 1.1.2. Определение регламента применения права «вето» к решениям Коллегии о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер | внесение изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Договор) в части определения регламента применения права «вето» к решениям Коллегии о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер | член Коллегии (Министр) по торговле, уполномоченные органы государств-членов  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию (в рамках своей компетенции) | до 31 декабря 2022 г. | протокол о внесении изменений в Договор\* |
| 1.1.3. Проработка вопроса целесообразности либерализации международных автомобильных перевозок грузов в целях углубления сотрудничества путем тесного взаимодействия уполномоченных органов государств-членов в сфере транспорта | проведение консультаций с уполномоченными органами государств-членов, в том числе в рамках Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре и Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств – членов Евразийского экономического союза | член Коллегии (Министр) по энергетике и инфраструктуре | до 31 декабря 2021 г. | протоколы заседаний |
| 1.2. Сокращение изъятий и ограничений на внутреннем рынке Союза | | | | |
| 1.2.1. Разработка и реализация планов мероприятий («дорожных карт») по сокращению изъятий и ограничений | определение перечня изъятий и ограничений, подлежащих устранению в плановом периоде | член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям  соисполнители: государства-члены, члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | до 30 июня 2021 г., далее на постоянной основе | распоряжение Евразийского Межправительственного совета (далее – Межправительственный совет) |
| разработка и утверждение планов мероприятий («дорожных карт») по устранению изъятий и ограничений, включенных в перечень, утверждаемый Межправительственным советом | на постоянной основе | акт Совета |
| устранение изъятий и ограничений на внутреннем рынке Союза, включенных в перечень, утверждаемый Межправительственным советом, в соответствии с утверждаемыми Советом планами мероприятий («дорожными картами») | член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции), государства-члены | на постоянной основе | в соответствии с утверждаемыми Советом планами мероприятий («дорожными картами») |
| разработка и утверждение механизма признания ограничений устраненными | член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям  соисполнители: государства-члены | до 30 сентября 2021 г. | акт Совета |
| формирование перечня действующих изъятий на внутреннем рынке Союза, поддержание его в актуальном состоянии | член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции), государства-члены | до 31 декабря 2021 г., далее на постоянной основе | перечень изъятий, размещенный на официальном сайте Союза |
| 1.2.2. Выявление правовых пробелов в праве Союза в части возникающих споров по применению ограничений | проведение анализа по выявлению правовых пробелов в праве Союза в части возникающих споров по применению ограничений и направление доклада по итогам анализа в государства-члены | член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции), государства-члены | до 31 декабря 2022 г. | доклад |
| 1.2.3. Разработка Комиссией рекомендаций в отношении правоприменительной практики и проведение регулирующими органами государств-членов информационно-разъяснительной работы | принятие рекомендаций по информационно-разъяснительной работе, направленной на единообразное применение права Союза | Правовой департамент Комиссии  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | на постоянной основе (по мере необходимости) | рекомендации Коллегии/Совета |
| 1.2.4. Разработка и принятие порядка взаимодействия государств-членов и Комиссии при введении и отмене государствами-членами ограничений во взаимной торговле товарами по основаниям, указанным в статье 29 Договора | разработка проекта порядка взаимодействия государств-членов и Комиссии при введении и отмене государствами-членами ограничений во взаимной торговле товарами по основаниям, указанным в статье 29 Договора | член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям  соисполнители: государства-члены | до 31 декабря 2021 г. | проект акта органа Союза |
| утверждение порядка взаимодействия государств-членов и Комиссии при введении и отмене государствами-членами ограничений во взаимной торговле товарами по основаниям, указанным в статье 29 Договора | до 31 декабря 2022 г. | акт органа Союза |
| 1.2.5. Проработка вопроса о целесообразности разработки международного договора о трансграничном перемещении физическими лицами сильнодействующих веществ в рамках Союза | проведение анализа целесообразности разработки международного договора о трансграничном перемещении физическими лицами сильнодействующих веществ в рамках Союза и направление доклада с итогами анализа в адрес государств-членов | член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям  соисполнители: государства-члены | до 31 декабря 2021 г. | доклад с приложением проекта международного договора (при необходимости) |
| 1.3. Развитие единого рынка услуг | | | | |
| 1.3.1. Определение и дополнение перечня секторов (подсекторов) услуг, по которым формирование единого рынка услуг в рамках Союза осуществляется в соответствии с планами либерализации | внесение изменений в перечень секторов (подсекторов) услуг, по которым формирование единого рынка услуг в рамках Евразийского экономического союза будет осуществлено в соответствии с планами либерализации (в течение переходного периода), утвержденный Решением Высшего Евразийского экономического совета от 16 октября 2015 г. № 30 | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике | до 31 декабря 2022 г. | решение Высшего Евразийского экономического совета (далее – Высший совет) |
| 1.3.2. Подготовка и реализация планов либерализации с учетом включения секторов услуг в единый рынок | подготовка планов либерализации по новым секторам услуг в рамках реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике, государства-члены | до 1 июля 2024 г. | акты органов Союза |
| проработка системных проблемных вопросов по либерализации услуг, в том числе выработка критериев содержательной эквивалентности регулирования, имплементация правил единого рынка услуг в законодательство каждого государства-члена, установление административного сотрудничества | до 31 декабря 2023 г. | доклад на заседании Совета |
| внесение для рассмотрения Высшим советом вопроса об утверждении планов либерализации по секторам услуг | до 31 декабря 2024 г. | решение Высшего совета |
| реализация планов либерализации по секторам услуг | в соответствии с планами либерализации | в соответствии с планами либерализации (акты органов Союза и иные документы) |
| 1.3.3. Проработка вопроса целесообразности гармонизации регулирования ключевых секторов услуг в государствах-членах (в том числе уже включенных в единый рынок) | принятие с учетом подпункта 1 пункта 2 статьи 67 Договора и пунктов 61 и 62 Протокола о торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций (приложения № 16 к Договору) рекомендаций по применению наилучшей международной (международных организаций, интеграционной, межгосударственной, зарубежной) практики регулирования (в том числе международных стандартов), а в случае ее отсутствия – путем выбора и применения наиболее прогрессивных моделей регулирования государств-членов | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике | до 31 декабря 2024 г. | рекомендация Коллегии |
| 1.4. Формирование общего финансового рынка в соответствии с Концепцией формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза | | | | |
| 1.4.1. Гармонизация законодательства государств-членов в сфере финансового рынка | проведение работы по реализации плана мероприятий по гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка, утвержденного Распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. № 27 | государства-члены, член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике | в соответствии с планом | доклад на заседании Совета о реализации плана мероприятий по гармонизации законодательства государств-членов в сфере финансового рынка |
| 1.4.2. Разработка и заключение международного договора о стандартизированной лицензии | подготовка и заключение международного договора о стандартизированной лицензии | государства-члены, член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике | до 31 декабря 2025 г. | международный договор |
| 1.4.3. Разработка и заключение международного договора о наднациональном органе по регулированию общего финансового рынка Союза | подготовка и заключение международного договора о наднациональном органе по регулированию общего финансового рынка Союза | государства-члены, член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике | 2025 год | международный договор |
| внесение изменений в Договор (при необходимости) | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике, государства-члены | протокол о внесении изменений в Договор (при необходимости) |
| 1.4.4. Мониторинг и анализ использования национальных валют во взаимных расчетах государств-членов и разработка предложений по расширению их использования | подготовка аналитических обзоров об использовании национальных валют во взаимных расчетах государств-членов | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике, государства-члены  соисполнители: член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике | на постоянной основе | протоколы заседаний Консультативного комитета по финансовым рынкам, доклад на заседании Коллегии/Совета |
| 1.4.5. Разработка и заключение международного договора о допуске брокеров и дилеров одного государства-члена к участию в организованных торгах бирж (организаторах торговли) других государств-членов | заключение международного договора о допуске брокеров и дилеров одного государства – члена Евразийского экономического союза к участию в организованных торгах бирж (организаторов торговли) других государств-членов | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике, государства-члены | до 31 декабря 2024 г. | международный договор |
| 1.4.6. Разработка и заключение международного договора о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Союза | заключение международного договора о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Союза | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике, государства-члены | до 31 декабря 2021 г. | международный договор |
| 1.4.7. Разработка и заключение международного договора о взаимном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах-членах | заключение международного договора о взаимном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах-членах | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике, государства-члены | до 31 декабря 2025 г. | международный договор |
| 1.4.8. Развитие общего платежного пространства в соответствии с Концепцией формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза, утвержденной Решением Высшего Евразийского экономического совета от 1 октября 2019 г. № 20 | подготовка доклада о работе рабочей группы по координации развития национальных платежных систем, направленной на развитие общего платежного пространства Союза | государства-члены, член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике | 1 раз в 2 года | протокол Консультативного комитета по финансовым рынкам, доклад на заседании Совета |
| 1.4.9. Проработка вопроса о взаимном признании национальных рейтинговых агентств | проведение анализа на предмет целесообразности взаимного признания национальных рейтинговых агентств государств-членов | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике, государства-члены  соисполнители: член Коллегии (Министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию, член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике | до 31 декабря 2025 г. | протокол Консультативного комитета по финансовым рынкам/доклад на заседании Совета |
| 1.4.10. Проработка вопроса о создании рейтингового агентства в Союзе | проведение анализа на предмет целесообразности создания рейтингового агентства в Союзе | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике, государства-члены  соисполнители: член Коллегии (Министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию, член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике | до 31 декабря 2025 г. | протокол Консультативного комитета по финансовым рынкам/доклад на заседании Совета |
| 1.5. Обеспечение свободного движения рабочей силы | | | | |
| 1.5.1 и 10.1.4. Выработка предложений в отношении профессиональной квалификации работников по наиболее востребованным на рынке труда профессиям в государствах-членах и порядка ее подтверждения. Проработка вопроса о необходимости последовательного сближения государствами-членами квалификаций специалистов различных видов профессиональной деятельности (в том числе в сфере медицинского, педагогического, юридического и фармацевтического образования) для повышения эффективности функционирования рынка трудовых ресурсов в рамках Союза | определение перечня наиболее востребованных профессий на рынке труда Союза | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике, государства-члены | 2021–2023 годы | доклад на заседании Комиссии |
| выработка рекомендаций к квалификационным требованиям по наиболее востребованным профессиям на рынке труда Союза и порядку подтверждения профессиональных квалификаций | 2022–2024 годы | рекомендации Коллегии |
| подготовка доклада о целесообразности сближения квалификационных требований по наиболее востребованным профессиям на рынке труда Союза и порядку подтверждения профессиональных квалификаций | 2023–2025 годы | доклад на заседании Межправительственного совета |
| 1.5.2. Проработка вопроса о создании Евразийской электронной биржи труда и создание унифицированной системы поиска «Работа без границ» | проведение работы по реализации проекта «Унифицированная система поиска «Работа без границ» в соответствии с верхнеуровневым планом мероприятий по его реализации, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 сентября 2019 г. № 89 | член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям, государства-члены  соисполнители: цифровой офис, член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике | I полугодие 2021 г. | отчет о реализации проекта |
| разработка и вынесение на утверждение проектной документации по созданию сервисов цифровой экосистемы для обеспечения трудоустройства и занятости граждан государств – членов «Евразийская электронная биржа труда» | до 31 декабря 2022 г., далее на постоянной основе | акты органов Союза |
| реализация проектов по созданию сервисов цифровой экосистемы для обеспечения трудоустройства и занятости граждан государств – членов «Евразийская электронная биржа труда» | до 31 декабря 2025 г., далее на постоянной основе | отчеты |
| 1.5.3. Предоставление возможности гражданам государства-члена, законно находящимся на территории другого государства-члена, обратиться в компетентные органы в сфере миграции этого государства-члена для изменения цели въезда без выезда за пределы этого государства-члена для законного осуществления трудовой деятельности, если такая обязанность установлена законодательством государства въезда | внесение изменений в пункт 4 статьи 97 Договора в части предоставления возможности гражданам государства-члена, законно находящимся на территории другого государства-члена, обратиться в компетентные органы в сфере миграции этого государства-члена для изменения цели въезда без выезда за пределы этого государства-члена для законного осуществления трудовой деятельности, если такая обязанность установлена законодательством государства въезда | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике, государства-члены  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике (в части разработки проекта протокола о внесении изменений в Договор) | до 31 декабря 2022 г. | протокол о внесении изменений в Договор |
| 1.5.4. Обеспечение вступления в силу и реализация Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года | выполнение государствами-членами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике, государства-члены | до 31 марта 2021 г. | уведомление государствами-членами Комиссии о завершении внутригосударственных процедур |
| 1.5.5. Разработка и заключение международного договора о взаимном признании ученых степеней и ученых званий трудящихся государств-членов | подписание государствами-членами международного договора о взаимном признании документов об ученых степенях, выданных в соответствии с законодательством государств-членов | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике, государства-члены | до 31 декабря 2022 г. | международные договоры |
| подписание государствами-членами международного договора о взаимном признании документов об ученых званиях, выданных в соответствии с законодательством государств-членов | до 31 декабря 2022 г. |
| внесение изменений в статью 97 Договора | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике, государства-члены  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике (в части разработки проекта протокола о внесении изменений в Договор) | до 31 декабря 2022 г. | протокол о внесении изменений в Договор |
| 1.5.6. Проработка вопроса об урегулировании в праве Союза правового положения работников, выполняющих работы в государстве-члене, если наниматель зарегистрирован на территории другого государства-члена | выработка предложений о необходимости урегулирования в праве Союза правового положения работников, выполняющих работы в государстве-члене, если наниматель зарегистрирован на территории другого государства-члена | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике, государства-члены | до 31 декабря 2023 г. | доклад |
| 1.6. Обеспечение доступа к государственным закупкам | | | | |
| 1.6.1. Проработка возможности обеспечения взаимного признания банковских гарантий | подготовка проекта международного договора о взаимном признании государствами-членами банковских гарантий, выдаваемых банками государств-членов для целей государственных (муниципальных) закупок | член Коллегии (Министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию  соисполнители: государства-члены | до 1 августа 2022 г. | проект международного договора |
| подписание международного договора о взаимном признании государствами-членами банковских гарантий, выдаваемых банками государств-членов для целей государственных (муниципальных) закупок | государства-члены | до 31 декабря 2022 г. | международный договор, протокол о внесении изменений в Договор (при необходимости) |
| 1.6.2. Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости и прозрачности закупок, в том числе посредством:  создания каждым государством-членом веб-портала; публикации (размещения) на веб-портале информации о закупках, реестра недобросовестных поставщиков (в том числе на русском языке); публикации (размещения) на веб-портале нормативных правовых актов государства-члена в сфере закупок (в том числе на русском языке); определения ограниченного числа электронных торговых площадок (электронных площадок) и (или) веб-портала в качестве единого места доступа к информации о закупках в электронном формате и к электронным услугам, связанным с такими закупками, в случае если это предусмотрено законодательством государства-члена о закупках; организации беспрепятственного и бесплатного доступа к информации о закупках, реестру недобросовестных поставщиков и нормативным правовым актам государства-члена в сфере закупок, публикуемым (размещаемым) на веб-портале, а также обеспечения максимально широкого поиска сведений по такой информации, реестру и актам | мониторинг исполнения государствами-членами пункта 29 Протокола о порядке регулирования закупок (приложение № 25 к Договору) | член Коллегии (Министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию  соисполнители: государства-члены | ежегодно | доклад на заседании Коллегии |
| анализ исполнения государствами-членами пункта 29 Протокола о порядке регулирования закупок (приложение № 25 к Договору) | ежегодно | доклад на заседании Коллегии |
| утверждение плана мероприятий, направленного на обеспечение информационной открытости и прозрачности закупок | до 31 декабря 2021 г. | распоряжение Коллегии |
| мониторинг реализации плана мероприятий, направленного на обеспечение информационной открытости и прозрачности закупок | ежегодно | доклад на заседании Коллегии |
| 1.6.3. Обеспечение взаимного признания электронной цифровой подписи (электронной подписи) для целей государственных закупок на условиях национального режима | подготовка плана мероприятий по взаимному признанию электронной цифровой подписи (электронной подписи), изготовленной в соответствии с законодательством одного государства-члена, другим государством-членом для целей государственных (муниципальных) закупок | член Коллегии (Министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию  соисполнители: член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям, государства-члены | до 31 декабря 2021 г. | распоряжение Коллегии |
| внесение изменений в Договор в части наделения Совета полномочиями по утверждению и внесению изменений в правила взаимного признания электронной цифровой подписи (электронной подписи), изготовленной в соответствии с законодательством одного государства-члена, другим государством-членом для целей государственных (муниципальных) закупок, которыми устанавливаются требования к электронной цифровой подписи, процедурам проверки ее подлинности и признания, а также признания легитимности электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью | до 31 декабря 2022 г. | решение Высшего совета |
| подготовка правил взаимного признания электронной цифровой подписи (электронной подписи), изготовленной в соответствии с законодательством одного государства-члена, другим государством-членом для целей государственных (муниципальных) закупок | в течение 1 года с даты внесения изменений в Договор в части наделения Совета полномочиями по утверждению и внесению изменений в правила электронной цифровой подписи | решение Совета |
| мониторинг реализации плана мероприятий по взаимному признанию электронной цифровой подписи (электронной подписи), изготовленной в соответствии с законодательством одного государства-члена, другим государством-членом для целей государственных (муниципальных) закупок | ежегодно | доклад |
| проработка проблемных вопросов, связанных с взаимным признанием электронной цифровой подписи (электронной подписи) |
| 1.6.4. Выработка комплекса мер по полноценной цифровизации государственных закупок в государствах-членах | сбор информации от уполномоченных органов государств-членов об уровне цифровизации всех этапов процесса осуществления государственных (муниципальных) закупок и взаимодействия с информационными системами органов государственной власти государств-членов | член Коллегии (Министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию  соисполнители: государства-члены | до 31 декабря 2021 г. | доклад |
| анализ информационных систем государств-членов, интеграции информационных систем государств-членов с информационными системами государственных (муниципальных) закупок государств-членов |
| подготовка совместно с уполномоченными и заинтересованными органами государств-членов комплекса мер по полноценной цифровизации государственных закупок в государствах-членах, в том числе выработка общих критериев к полноценной цифровизации (до разработки комплекса мер) | до 31 декабря 2022 г. | распоряжение Коллегии |
| утверждение комплекса мер по полноценной цифровизации государственных закупок в государствах-членах |
| мониторинг реализации комплекса мер по полноценной цифровизации государственных закупок в государствах-членах | ежегодно | доклад |
| 1.7. Содействие развитию предпринимательства | | | | |
| 1.7.1. Улучшение делового и инвестиционного климата с учетом наилучших международных и национальных практик | проведение анализа международной и национальной практики по вопросам улучшения делового и инвестиционного климата, создания благоприятных условий для учреждения, ведения бизнеса, в том числе на основании международного рейтинга доступности и легкости ведения бизнеса, а также предложений бизнес-сообществ государств-членов | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике, государства-члены, бизнес-сообщества государств-членов | до 31 декабря 2022 г. | доклад на заседании Коллегии |
| принятие рекомендаций по внедрению наиболее благоприятных (с учетом подпункта 1 пункта 2 статьи 67 Договора и пунктов 61 и 62 Протокола о торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций (приложение № 16 к Договору)) условий для учреждения и ведения бизнеса, в том числе на основании международного рейтинга доступности и легкости ведения бизнеса | до 31 декабря 2023 г. | рекомендации Коллегии |
| 1.7.2. Формирование благоприятной конкурентной среды для развития предпринимательства, раскрытия потенциала малого и среднего бизнеса | подготовка предложений по формированию благоприятной конкурентной среды для развития предпринимательства, раскрытия потенциала малого и среднего бизнеса | член Коллегии (Министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию  соисполнители: член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике, член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике, члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | до 31 декабря 2022 г. | доклад на заседании Коллегии |
| 2. Повышение эффективности функционирования рынков товаров | | | | |
| 2.1. Обеспечение единства таможенно-тарифного регулирования в Союзе, устранение изъятий из Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза | | | | |
| 2.1.1. Подготовка предложений к тарифным переговорам Республики Казахстан во Всемирной торговой организации (ВТО) в рамках сближения обязательств государств-членов | определение согласованных подходов и модальности ведения переговоров | член Коллегии (Министр) по торговле, государства-члены | 2024 год | будет определен после принятия Республикой Казахстан решения о подготовке к переговорам |
| 2.1.2. Принятие порядка применения тарифной льготы в отношении товаров, ввозимых для реализации инвестиционных проектов в приоритетных видах деятельности (секторах экономики) | утверждение порядка применения тарифной льготы, установленной подпунктом 7.1.11 Решения Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 130 | член Коллегии (Министр) по торговле, государства-члены | 2021–2022 годы | решение Совета |
| 2.1.3. Выработка согласованных подходов к таможенно-тарифному регулированию в отношении ввозимых товаров | разработка рекомендаций по применению государствами-членами согласованных подходов к таможенно-тарифному регулированию в отношении ввозимых товаров | член Коллегии (Министр) по торговле, государства-члены | до 31 декабря 2022 г. | протокол заседания Консультативного комитета по торговле акт органа Союза рекомендательного характера |
| рассмотрение на Консультативном комитете по торговле проекта рекомендаций по применению государствами-членами согласованных подходов к таможенно-тарифному регулированию в отношении ввозимых товаров |
| 2.2. Формирование общего биржевого товарного рынка Союза | | | | |
| 2.2.1. Разработка и утверждение концепции формирования общего биржевого рынка товаров в рамках Союза, в том числе рынков производных финансовых инструментов, базисным активом которых является товар, а также программы развития биржевых торгов товарами, по которым сторонами достигнута договоренность их реализации на биржевых торгах, с включением в нее мероприятий, в том числе направленных на формирование и использование биржевых и внебиржевых индикаторов цен | подготовка обзора о состоянии биржевых товарных рынков государств-членов | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: член Коллегии (Министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию, член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике | до 31 декабря 2021 г. | обзор |
| разработка предложений по формированию общего биржевого рынка товаров в рамках Союза, включающих определение перечня товаров для реализации на биржевых торгах, производных финансовых инструментов, биржевых и внебиржевых индикаторов цен | до 1 июля 2022 г. | доклад |
| утверждение концепции формирования общего биржевого рынка товаров в рамках Союза, в том числе рынков производных финансовых инструментов, базисным активом которых является товар, в рамках Союза | до 30 сентября 2023 г. | распоряжение Межправительственного совета |
| представление программы развития биржевых торгов товарами, по которым достигнута договоренность их реализации на биржевых торгах, с включением в нее мероприятий, в том числе направленных на формирование и использование биржевых и внебиржевых индикаторов цен, для рассмотрения органами Союза | до 31 декабря 2024 г. | решение Межправительственного совета |
| 2.3. Формирование общих рынков энергетических ресурсов Союза | | | | |
| 2.3.1. Создание правовых, экономических и технологических условий для формирования, функционирования и развития общего электроэнергетического рынка Союза путем реализации договоренностей, предусмотренных Протоколом о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (в части формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза) от 29 мая 2019 года | реализация плана мероприятий, направленных на формирование общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического совета от 20 декабря 2019 г. № 31 | член Коллегии (Министр) по энергетике и инфраструктуре  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | в соответствии с планом | акты органов Союза |
| 2.3.2. Создание правовых, экономических и технологических условий для формирования, функционирования и развития общего рынка газа Союза путем реализации мероприятий, предусмотренных Программой формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза, утвержденной Решением Высшего Евразийского экономического совета от 6 декабря 2018 г. № 18 | реализация плана мероприятий по формированию общего рынка газа Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического совета от 6 декабря 2018 г. № 18 | член Коллегии (Министр) по энергетике и инфраструктуре  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | в соответствии с планом | акты органов Союза |
| 2.3.3. Создание правовых, экономических и технологических условий для формирования, функционирования и развития общих рынков нефти и нефтепродуктов Союза путем реализации мероприятий, предусмотренных Программой формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза, утвержденной Решением Высшего Евразийского экономического совета от 6 декабря 2018 г. № 23 | реализация плана мероприятий по формированию общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического совета от 6 декабря 2018 г. № 23 | член Коллегии (Министр) по энергетике и инфраструктуре  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | в соответствии с планом | акты органов Союза |
| 2.3.4. Разработка баланса производства и потребления энергоресурсов Союза | формирование индикативных (прогнозных) балансов газа, нефти и нефтепродуктов Союза | член Коллегии (Министр) по энергетике и инфраструктуре | ежегодно |  |
| 2.3.5. Проработка Комиссией совместно с государствами-членами вопросов об оказании услуг, в том числе в сфере естественных монополий государств-членов, не имеющих общей границы ни с одним из государств-членов | рассмотрение вопросов оказания услуг в рамках формирования общих рынков энергетических ресурсов Союза, в том числе оказания услуг по их транспортировке, реализации программ и подготовки соответствующих актов органов Союза и международных договоров | член Коллегии (Министр) по энергетике и инфраструктуре  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | до 31 декабря 2025 г. | доклад на заседании Совета |
| 2.4. Защита конкуренции и антимонопольное регулирование | | | | |
| 2.4.1. Поэтапное совершенствование права Союза в целях пресечения нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках, в том числе с учетом правоприменительной практики Комиссии | консультации с экспертами органов государственной власти государств-членов по вопросам совершенствования права Союза, проведение заседаний Консультативного комитета по конкурентной политике, антимонопольному регулированию и государственному ценовому регулированию | член Коллегии (Министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию  соисполнители: государства-члены, член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике (в части разработки протокола о внесении изменений в Договор о Союзе) | на постоянной основе | перечень актов для совершенствования или разработки |
| внесение изменений в акты органов Союза | до 31 декабря 2025 г. | акты органов Союза (при необходимости) |
| внесение изменений в Договор (в случае выявления пробелов в регулировании в Договоре) | протокол о внесении изменений в Договор (при необходимости) |
| 2.4.2. Утверждение порядка освобождения от ответственности при добровольном заявлении о заключении хозяйствующим субъектом (субъектом рынка) соглашения, недопустимого в соответствии с пунктами 3–5 статьи 76 Договора, а равно об участии в нем | разработка и утверждение порядка освобождения от ответственности при добровольном заявлении о заключении хозяйствующим субъектом (субъектом рынка) соглашения, недопустимого в соответствии с пунктами 3–5 статьи 76 Договора, а равно об участии в нем | член Коллегии (Министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию  соисполнители: государства-члены | до 31 декабря 2023 г. | решение/распоряжение Коллегии/Совета |
| 2.4.3. Проведение экспертного обзора в сфере конкуренции со стороны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | организация и проведение экспертного обзора в сфере конкуренции | член Коллегии (Министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию | до 31 декабря 2021 г. | экспертный обзор |
| презентация результатов экспертного обзора в сфере конкуренции на Глобальном форуме по конкуренции ОЭСР |
| 2.4.4. Совершенствование инструментов взаимодействия с бизнес-сообществами, в том числе третьих стран, по различным вопросам деятельности Комиссии на базе общественной приемной блока по конкуренции и антимонопольному регулированию | проведение в государствах-членах заседаний на базе общественной приемной блока по конкуренции и антимонопольному регулированию с участием представителей заинтересованных структурных подразделений Комиссии (при необходимости) | член Коллегии (Министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию  соисполнители: государства-члены, члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | ежегодно | протоколы заседаний |
| участие в мероприятиях (встречах с бизнесом), проводимых другими структурными подразделениями Комиссии (при необходимости) |
| проведение мониторинга и контроля за ходом и результатами решения поставленных бизнес-сообществом проблемных вопросов в рамках общественной приемной блока по конкуренции и антимонопольному регулированию | ежегодно (не реже 1 раза в год), начиная с 2022 года | доклад на заседании Совета |
| 2.4.5. Проработка вопроса совершенствования применения штрафных санкций, налагаемых Комиссией за факт нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках, для формирования благоприятной конкурентной среды и учета взаимных интересов государств-членов | проведение консультаций с экспертами органов государственной власти государств-членов по вопросам совершенствования применения штрафных санкций за факт нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках, проведение заседаний Консультативного комитета по конкурентной политике, антимонопольному регулированию и государственному ценовому регулированию | член Коллегии (Министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию  соисполнители: государства-члены | до 31 декабря 2021 г. | перечень проблемных вопросов и актов для совершенствования или разработки |
| внесение изменений в акты органов Союза (в случае выявления проблемных вопросов, пробелов в правовом регулировании) | до 31 декабря 2022 г. | распоряжения/решение Коллегии/Совета/Межправительственного Совета/Высшего Совета |
| внесение изменений в Договор (в случае выявления пробелов в правовом регулировании в Договоре) | до 31 декабря 2022 г. | протокол о внесении изменений в Договор (при необходимости) |
| 3. Совершенствование таможенного регулирования в рамках Союза | | | | |
| 3.1. Совершенствование таможенного регулирования в рамках Союза | | | | |
| 3.1.1. Совершенствование Таможенного кодекса Евразийского экономического союза с учетом практики его применения и внесение соответствующих изменений в акты органов Союза | подготовка проекта международного договора в рамках Союза | член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству  соисполнители: государства-члены | до 31 декабря 2024 г. | протокол о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года |
| подготовка (внесение соответствующих изменений) актов органов Союза | до 31 декабря 2025 г. | решения Коллегии/Совета |
| 3.1.2. Совершенствование и унификация типовых требований к техническому оснащению элементов таможенной инфраструктуры в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза, включая системы радиационного контроля, осмотра (досмотра) лиц, багажа и ручной клади, поиска и идентификации наркотических и взрывчатых веществ, телевизионного наблюдения | выработка для государств-членов типовых требований к техническому оснащению отдельных элементов таможенной инфраструктуры, включая системы радиационного контроля, осмотра (досмотра) лиц, багажа и ручной клади, поиска и идентификации наркотических и взрывчатых веществ, телевизионного наблюдения | член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству  соисполнители: государства-члены | до 31 декабря 2025 г. | решения/рекомендации Коллегии |
| 3.1.3. Организация информационного взаимодействия и обмена информацией между таможенными органами в соответствии с Договором и Таможенным кодексом Евразийского экономического союза и международными договорами, заключенными Союзом и его государствами-членами с третьими странами и интеграционными объединениями | утверждение правил информационного взаимодействия, технологических документов, а также актов Комиссии, предусматривающих присоединение государств-членов к общим процессам в рамках Союза | член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству  соисполнители: член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям; государства-члены | с учетом сроков реализации «дорожной карты», предусмотренной пунктом 5.3.3 настоящего плана | решения/распоряжения Коллегии |
| заключение международных договоров (протоколов) между уполномоченными органами государств-членов и третьих стран о порядке реализации обмена информацией | государства-члены  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству | до 31 декабря 2025 г. в соответствии с заключенными Соглашениями с третьими странами | международные договоры между уполномоченными органами государств-членов и третьих стран о порядке реализации обмена информацией в таможенной сфере |
| проведение переговоров с уполномоченными органами третьих стран по вопросу обмена информацией в таможенной сфере | член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству  соисполнители: член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям, член Коллегии (Министр) по торговле; государства-члены | до 31 декабря 2025 г. | протоколы по итогам раундов переговоров, протоколы заседаний учрежденных совместных органов с третьими странами |
| проведение заседаний переговорных делегаций Союза и рабочих групп при Консультативном комитете по таможенному регулированию по вопросу разработки системы электронного обмена информацией | до 31 декабря 2025 г. | протоколы заседаний |
| 3.1.4. Унификация электронного документооборота между таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности в части увеличения количества определения единых структур и форматов электронных таможенных документов, а также определения правил формирования реквизитного состава электронных таможенных документов в случаях, предусмотренных правом Союза | внесение изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года | член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству  соисполнители: государства-члены, член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям | до 31 декабря 2024 г. | протокол о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года |
| разработка и утверждение единых структур и форматов электронных таможенных документов | до 31 декабря 2025 г. | решение Коллегии |
| определение правил формирования реквизитного состава электронных таможенных документов | до 31 декабря 2025 г. | решение Коллегии |
| 3.1.5. Обеспечение трансграничного взаимодействия между таможенными органами государств-членов и органами государств-членов, уполномоченными на выдачу разрешительных документов в электронном виде | разработка предложений по внесению изменений в правила информационного взаимодействия | член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству  соисполнители: государства-члены, член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям | с учетом сроков реализации «дорожной карты», предусмотренной пунктом 5.3.3 плана | решения/распоряжения Коллегии/Совета |
| подготовка актов Комиссии, направленных на присоединение государств-членов к общему процессу |
| 3.1.6. Определение в Договоре об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства таможенного союза и государств – членов таможенного союза от 5 июля 2010 года общих для всех принципов и подходов к установлению ответственности за несоблюдение требований права Союза в сфере таможенного регулирования | внесение изменений в Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства таможенного союза и государств – членов таможенного союза от 5 июля 2010 года в части определения общих для всех принципов и подходов к установлению ответственности за несоблюдение требований права Союза в сфере таможенного регулирования | член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству  соисполнители: государства-члены | до 31 декабря 2024 г. | протокол о внесении изменений в Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства таможенного союза и государств – членов таможенного союза от 5 июля 2010 года |
| 3.1.7. Разработка и заключение международного договора о гармонизированной системе определения страны происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории Союза | подписание международного договора о гармонизированной системе определения страны происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории Союза | член Коллегии (Министр) по торговле, государства-члены | до 31 декабря 2023 г. | распоряжение Совета, международный договор |
| 3.1.8. Развитие единой системы транзита товаров в Союзе, в том числе по следующим основным направлениям: |  |  |  |  |
| разработка и принятие международного договора о единой системе транзита Союза | подготовка проекта международного договора в рамках Союза | член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству  соисполнители: государства-члены | до 31 декабря 2021 г. | решение Совета, международный договор |
| реализация информационного взаимодействия таможенных служб государств-членов при транзите товаров посредством обмена юридически значимыми электронными документами в рамках общих процессов Союза | разработка предложений по внесению изменений в правила информационного взаимодействия | член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству  соисполнители: государства-члены | до 31 декабря 2025 г. | решение Коллегии |
| утверждение технологических документов для реализации информационного взаимодействия |
| совершенствование гарантийных механизмов при транзите товаров, в том числе определение случаев, когда обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов не предоставляется и (или) когда такое обеспечение предоставляется частично | подготовка и принятие Соглашения об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита | член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству  соисполнители: государства-члены | до 31 декабря 2021 г. | Соглашение |
| выработка комплекса мер, направленных на реализацию возможности взаимодействия единой системы транзита Союза с транзитными системами государств, не являющихся членами Союза | проведение консультаций с таможенными администрациями государств, не являющихся членами Союза, по вопросу взаимодействия транзитных систем | член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству  соисполнители: государства-члены | до 1 июля 2021 г. | решения, отчеты, протоколы |
| подготовка предложений для включения в Соглашение о единой системе транзита Союза, предусматривающего возможность взаимодействия с транзитными системами государств, не являющихся членами Союза (в т.ч. положений, предусматривающих возможность присоединения к нему государств, не являющихся членами Союза) | до 31 декабря 2021 г. |
| унификация подходов таможенных органов государств-членов к применению мер по минимизации рисков при таможенном транзите товаров | подготовка унифицированного перечня мер и случаев их применения в целях минимизации рисков при таможенном транзите товаров | Объединенная коллегия таможенных служб (далее – Объединенная коллегия) | 2021–2025 годы | решения Объединенной коллегии, нормативные правовые акты государств-членов |
| создание в рамках Союза системы отслеживания товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита, с использованием электронных навигационных пломб, предусматривающей в том числе возможность использования одной электронной навигационной пломбы на всем маршруте транзитной перевозки, определение порядка и условий наложения (снятия) электронных навигационных пломб, а также возможность поэтапного расширения случаев их применения, в том числе по другим процедурам контроля за перемещением товаров | подготовка Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок | член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству  соисполнители: государства-члены | до 1 июля 2021 г. | Соглашение о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок |
| принятие актов Комиссии для реализации Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок | член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству  соисполнители: государства-члены | в течение 6 месяцев с даты вступления Соглашения в силу | акты Комиссии |
| 3.1.9. Проработка вопроса проведения скоординированного таможенного контроля в местах совершения таможенных операций на таможенной территории Союза в отношении ввозимых товаров | проведение консультаций по вопросам проведения скоординированного таможенного контроля в местах совершения таможенных операций и выработка мероприятий в рамках рабочей группы по вопросам обеспечения единообразной практики таможенного администрирования и организации скоординированного таможенного контроля (распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 сентября 2020 г. № 113) | член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству  соисполнители: государства-члены | до 1 января 2022 г. | протоколы консультаций, доклад на заседаниях органов Союза |
| 3.2. Обеспечение единого стандарта совершения таможенных операций, проведения таможенного контроля, обмена информацией, унификации и имплементации систем управления рисками в Союзе | подготовка решений Объединенной коллегии по унификации процесса управления рисками по отдельным (согласованным) областям рисков | государства-члены, Объединенная коллегия | 2021–2025 годы | решения Объединенной коллегии, профили рисков в национальных системах управления рисками |
| подготовка решений Объединенной коллегии по унифицированным профилям рисков по отдельным (согласованным) областям рисков |
| создание унифицированных профилей рисков в национальные системы управления рисками всех таможенных служб государств-членов |
| подготовка решений Объединенной коллегии по унификации общих подходов категорирования лиц, совершающих таможенные операции, в том числе по дифференцированному применению мер по минимизации риска в зависимости от категории уровня риска участников внешнеэкономической деятельности |
| 3.3. Разработка и реализация плана мероприятий по созданию условий для обеспечения беспрепятственного перемещения товаров Союза с территории одного государства-члена (или его части) на территорию другого государства-члена (или его часть), не имеющего общей границы ни с одним из государств-членов, с учетом контроля перевозки с использованием электронных навигационных пломб Союза | подготовка плана мероприятий | член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству  соисполнители: член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям, государства-члены | до 1 января 2022 г. | решение Совета |
| 4. Обеспечение гарантий качества, безопасности обращаемых товаров и надлежащей защиты прав потребителей | | | | |
| 4.1. Установление единых обязательных требований к продукции, регулируемой в рамках Союза, и обеспечение единообразного подхода в государствах-членах к применению технических регламентов Союза | | | | |
| 4.1.1. Актуализация Единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 526, с учетом целесообразности разработки технических регламентов Союза в отношении отдельных видов продукции, включенной в указанный Единый перечень | проведение оценки Единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, с учетом целесообразности разработки технических регламентов Союза в отношении отдельных видов продукции, включенной в указанный перечень | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию, государства-члены | декабрь 2021 г. – декабрь 2023 г. | доклад |
| внесение изменений в Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 526 | 2022–2025 годы | решение Совета о внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 526 |
| 4.1.2. Внесение изменений в порядок разработки технических регламентов Союза, обеспечивающих совершенствование процедур разработки и принятия технических регламентов Союза, а также упорядочивание процедур внесения изменений в них с учетом обязательств в ВТО | внесение изменений в Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технических регламентов Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июня 2012 г. № 48 | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию, государства-члены | до 1 октября 2021 г. | решение Совета о внесении изменений в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июня 2012 г. № 48 |
| 4.1.3. Принятие порядка проведения мониторинга исполнения актов органов Союза в сфере технического регулирования | принятие рекомендации по порядку проведения мониторинга исполнения актов Союза в сфере технического регулирования | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию, государства-члены  соисполнители: Правовой департамент Комиссии, член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике (в части разработки протокола о внесении изменений в Договор о Союзе) | до 31 декабря 2021 г. | рекомендация Коллегии |
| заключение Протокола о внесении изменений в Договор в части наделения Коллегии Комиссии полномочиями по осуществлению мониторинга соблюдения государствами-членами права Союза, в том числе в сфере технического регулирования | до 31 декабря 2022 г. | протокол о внесении изменений в Договор |
| принятие решения об утверждении порядка по проведению мониторинга исполнения актов Союза в сфере технического регулирования (с учетом возможности его принятия в рамках порядка по проведению мониторинга, предусмотренного пунктом 9.1.1 настоящего плана) | в течение 6 месяцев с даты вступления протокола в силу | решение Совета |
| 4.1.4. Принятие порядка проведения оценки научно-технического уровня технических регламентов Союза с определением ее периодичности и перечней стандартов к ним | внесение изменений в Договор в части, касающейся наделения Комиссии полномочиями по принятию порядка проведения обязательной периодической оценки научно-технического уровня вступивших в силу технических регламентов Союза и перечней стандартов к ним | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию, государства-члены  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике (в части разработки протокола о внесении изменений в Договор) | до 31 декабря 2022 г. | протокол о внесении изменений в Договор |
| принятие решения об утверждении порядка проведения обязательной периодической оценки научно-технического уровня вступивших в силу технических регламентов Союза и перечней стандартов к ним | до 31 декабря 2022 г.\*\* | решение Совета |
| 4.1.5. Принятие механизма обеспечения единообразного подхода к толкованию и применению технических регламентов Союза | внесение изменений в Договор в части, касающейся наделения Комиссии полномочиями на принятие акта, направленного на обеспечения единообразного подхода к толкованию и применению технических регламентов Союза | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию, государства-члены  соисполнители: Правовой департамент Комиссии, член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике (в части разработки протокола о внесении изменений в Договор) | до 31 декабря 2022 г. | протокол о внесении изменений в Договор |
| принятие решения об обеспечении единообразного подхода к толкованию и применению технических регламентов Союза | до 31 декабря 2023 г.\*\* | решение Совета |
| 4.1.6. Совершенствование права Союза в целях устранения дублирования требований и процедур оценки соответствия подконтрольных объектов в сферах технического регулирования и ветеринарных, санитарных и карантинных фитосанитарных мер | выработка подходов по совершенствованию права Союза в целях устранения дублирования требований и процедур оценки соответствия подконтрольных объектов в сферах технического регулирования и ветеринарных, санитарных и карантинных фитосанитарных мер | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию, государства-члены | до 1 июля 2022 г. | доклад |
| внесение изменений в Договор для устранения дублирования требований и процедур оценки соответствия подконтрольных объектов в сферах технического регулирования и ветеринарных, санитарных и карантинных фитосанитарных мер | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию, государства-члены  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике (в части разработки протокола о внесении изменений в Договор о Союзе) | до 31 декабря 2022 г. | протокол о внесении изменений в Договор |
| 4.1.7. Рассмотрение инициатив по созданию системы цифровых сервисов в сфере технического регулирования в Союзе в соответствии с Порядком проработки инициатив в рамках реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза, утвержденным Решением Евразийского межправительственного совета от 25 октября 2017 г. № 4 | принятие решения о начале реализации проекта «Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза» | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию, государства-члены  соисполнители: цифровой офис, член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям | до 31 декабря 2021 г. | решение Совета |
| 4.2. Переход к новым подходам к оценке соответствия продукции | | | | |
| 4.2.1. Установление норм о переходе на электронные формы разрешительных документов в сфере оценки соответствия | внесение изменений в Протокол о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 9 к Договору) для перехода на электронные формы сертификатов соответствия и деклараций о соответствии | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию, государства-члены  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике (в части разработки протокола о внесении изменений в Договор) | до 31 декабря 2021 г. | протокол о внесении изменений в Договор |
| внесение изменений в акты Комиссии, касающиеся перехода на электронные формы сертификатов соответствия и деклараций о соответствии | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию, государства-члены | до 31 июля 2022 г.\*\* | акты Комиссии |
| 4.2.2. Разработка механизмов оценки соответствия серийно выпускаемой продукции иностранного производства | внесение изменений в Договор, касающиеся определения новых подходов оценки соответствия серийно выпускаемой продукции иностранного производства | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию, государства-члены  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике (в части разработки протокола о внесении изменений в Договор) | до 31 декабря 2023 г. | протокол о внесении изменений в Договор |
| 4.2.3. Интеграция национальных информационных систем в сфере выдачи разрешительных документов посредством применения интегрированной информационной системы Союза | утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по интеграции национальных информационных систем в сфере выдачи разрешительных документов в рамках Союза посредством применения интегрированной информационной системы Союза | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: член Коллегии (Министр) по техническому регулированию, член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям | до 31 декабря 2021 г. | распоряжение Совета |
| 4.3. Развитие систем обеспечения качества продукции | | | | |
| 4.3.1. Принятие концепции создания евразийской системы обеспечения качества продукции, предусматривающей в том числе развитие инфраструктуры качества продукции | проведение анализа практики государств-членов по созданию систем обеспечения качества продукции, в том числе программ по развитию существующих инфраструктур качества продукции, в том числе анализа международного опыта по указанным вопросам, и выработка рекомендаций по созданию евразийской системы обеспечения качества продукции | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию, государства-члены | до 1 июля 2022 г. | доклад на заседании Коллегии |
| принятие концепции создания евразийской системы обеспечения качества продукции на основе научно обоснованных подходов | до 31 декабря 2023 г. | решение Высшего совета |
| 4.4. Развитие сферы стандартизации и метрологии в рамках Союза | | | | |
| 4.4.1. Принятие норм, обеспечивающих системное планирование работ по стандартизации, применение прогрессивных международных и региональных стандартов | внесение изменений в Договор в части, касающейся наделения Совета полномочиями по принятию порядка координации работ по стандартизации в рамках Союза | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию, государства-члены  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике (в части разработки протокола о внесении изменений в Договор) | до 31 декабря 2021 г. | протокол о внесении изменений в Договор |
| утверждение порядка о координации работ по стандартизации в рамках Союза | до 31 декабря 2022 г.\*\* | решение Совета |
| внесение изменений в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 161 в части оптимизации сроков и процедур разработки и согласования перечней стандартов к техническим регламентам Союза | до 31 декабря 2021 г. | решение Совета |
| внесение изменений в Договор, обеспечивающих системное планирование работ по стандартизации, применение прогрессивных международных и региональных стандартов | до 31 декабря 2023 г. | протокол о внесении изменений в Договор |
| 4.4.2. Проведение научно-исследовательских работ в области стандартизации и метрологии | определение актуальных тем научно-исследовательских работ в области стандартизации и метрологии | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию, государства-члены | до 31 декабря 2021 г. | распоряжение Совета |
| подготовка предложений по проведению научно-исследовательских работ в области стандартизации и метрологии для включения в план научно-исследовательских работ Комиссии | ежегодно, начиная с 2022 года | распоряжение Коллегии |
| 4.5. Обеспечение повышения уровня доверия к результатам деятельности аккредитованных организаций (органов по оценке соответствия) и повышения эффективности их работы | | | | |
| 4.5.1. Проведение на постоянной основе взаимных сравнительных оценок органов по аккредитации с целью достижения равнозначности применяемых процедур | принятие решения об утверждении порядка осуществления органами по аккредитации государств-членов взаимных сравнительных оценок | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию, государства-члены | до 1 июля 2022 г. | решение Совета |
| доклад по результатам проведения государствами-членами взаимных сравнительных оценок органов по аккредитации | ежегодно, начиная с 2023 года | поручение Совета |
| 4.5.2. Выработка предложений по совершенствованию механизма ведения единого реестра органов по оценке соответствия Союза, в том числе включения аккредитованных на национальном уровне органов по оценке соответствия в указанный реестр и исключения из него недобросовестных органов по оценке соответствия | внесение изменений в Порядок включения аккредитованных органов по оценке соответствия (в том числе органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров)) в единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза, а также его формирования и ведения, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 5 декабря 2018 г. № 100 | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию, государства-члены | до 31 декабря 2022 г. | решение Совета |
| 4.6. Обеспечение гармонизации законодательства государств-членов в части установления ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия | | | | |
| 4.6.1. Разработка акта, составляющего право Союза, определяющего общие принципы и подходы с целью установления сходного (сопоставимого) законодательства государств-членов в части установления ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия | принятие рекомендации для определения общих принципов и подходов с целью установления сходного (сопоставимого) законодательства государств-членов в части установления ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию, государства-члены  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике (в части разработки протокола о внесении изменений в Договор) | до 31 декабря 2021 г. | рекомендация Коллегии |
| внесение изменений в Договор для принятия акта органа Союза, определяющего общие принципы и подходы с целью установления сходного (сопоставимого) законодательства государств-членов в части установления ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия | до 31 декабря 2022 г. | протокол о внесении изменений в Договор (при необходимости) |
| принятие акта органа Союза, определяющего общие принципы и подходы с целью установления сходного (сопоставимого) законодательства государств-членов в части установления ответственности за нарушение обязательных требований к продукции, правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия | до 1 июля 2023 г. \*\* | решение Высшего совета |
| 4.7. Организация эффективного скоординированного взаимодействия органов государств-членов в рамках осуществления контрольных мероприятий за соблюдением требований технических регламентов Союза | | | | |
| 4.7.1. Установление порядка взаимодействия органов государственного контроля государств-членов, таможенных органов и органов по аккредитации в целях предотвращения выпуска в обращение и обращения в Союзе опасной продукции | принятие порядка взаимодействия органов государственного контроля, таможенных органов и органов по аккредитации государств-членов | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию, государства-члены | до 31 декабря 2021 г.\*\* | решение Совета |
| 4.7.2. Формирование основ для создания в государствах-членах системы референтных лабораторий | внесение изменений в Договор в части, касающейся установления понятия «референтная лаборатория» государства-члена | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию, государства-члены  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике (в части разработки протокола о внесении изменений в Договор) | до 31 декабря 2022 г. | протокол о внесении изменений в Договор |
| принятие рекомендации по общим подходам для создания в государствах-членах системы референтных лабораторий | до 31 декабря 2022 г. | рекомендация Коллегии |
| 4.7.3. Разработка механизма рассмотрения и урегулирования спорных вопросов, возникающих между государствами-членами в рамках государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Союза | принятие порядка рассмотрения обращения государства-члена, несогласного с результатами мероприятий, проведенных органом государственного контроля (надзора) другого государства-члена | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию, государства-члены | до 31 декабря 2022 г.\*\* | решение Совета |
| 4.8. Установление единых принципов метрологического обеспечения при формировании общих рынков энергетических ресурсов Союза на основе унификации (гармонизации) метрологических требований к измерениям количества и параметров качества | | | | |
| 4.8.1. Установление требований к показателям электрической энергии при осуществлении торговли электрической энергией на общем электроэнергетическом рынке Союза на межгосударственных сечениях на государственных границах государств-членов | проведение исследования по определению требований к измерениям количества и параметров качества электрической энергии при осуществлении торговли электрической энергией на общем электроэнергетическом рынке Союза на межгосударственных сечениях на государственных границах государств-членов | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию, государства-члены | до 31 декабря 2023 г. | доклад на заседании Коллегии |
| принятие акта органа Союза по установлению требований к измерениям количества и параметров качества электрической энергии при осуществлении торговли электрической энергией на общем электроэнергетическом рынке Союза на межгосударственных сечениях на государственных границах государств-членов с учетом научно обоснованного подхода | до 31 декабря 2024 г. | акт, составляющий право Союза |
| 4.9. Внедрение моделей циркулярной экономики (экономики замкнутого цикла) в техническое регулирование в рамках Союза в целях повышения энергоэффективности и ресурсосбережения | | | | |
| 4.9.1. Выработка предложений по целесообразности внесения изменений в технические регламенты Союза в части их дополнения общими подходами к утилизации продукции, в том числе ее рециклинга, в порядке, установленном законодательством государств-членов | доклад с предложениями по целесообразности внесения изменений в технические регламенты Союза | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию, государства-члены | до 31 декабря 2021 г. | поручение Совета |
| внесение изменений в план разработки технических регламентов Евразийского экономического союза и внесения изменений в технические регламенты Таможенного союза, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 1 октября 2014 г. № 79 (в случае необходимости) | до 31 декабря 2022 г. | решение Совета |
| 4.10. Создание условий для эффективной работы общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий в рамках Союза | | | | |
| 4.10.1. Принятие концепции дальнейшего развития общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий в рамках Союза | утверждение концепции дальнейшего развития общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий в рамках Союза | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию, государства-члены  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике | до 1 июля 2023 г. | решение Межправительственного совета |
| 4.11. Формирование и интеграция национальных информационных систем в сфере ветеринарии и фитосанитарии при прослеживаемости продукции посредством интегрированной информационной системы Союза для свободного перемещения продукции, соответствующей установленным требованиям Союза | | | | |
| 4.11.1. Разработка, внедрение и интеграция национальных систем прослеживаемости подкарантинной продукции, ввезенной на таможенную территорию Союза и перемещаемой по таможенной территории Союза, для ее свободного перемещения, соответствующей установленным требованиям Союза | разработка и внедрение национальных информационных систем в сфере фитосанитарии при прослеживаемости подкарантинной продукции, ввезенной на таможенную территорию Союза и перемещаемой по таможенной территории Союза | государства-члены  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | до 31 декабря 2022 г. | нормативные правовые акты государств-членов |
| 4.11.2. Разработка и внедрение национальной системы прослеживаемости животных и продукции животного происхождения «от фермы до прилавка» | разработка и внедрение национальной системы прослеживаемости животных и продукции животного происхождения «от фермы до прилавка» | государства-члены  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | 2023–2025 годы | нормативные правовые акты государств-членов |
| 4.11.3. Получение государствами-членами сертификатов о признании статусов Международного эпизоотического бюро (при необходимости) | оказание консультативной помощи государствам-членам по получению ими сертификатов Международного эпизоотического бюро о статусе страны по болезням животных в целях координации действий (при необходимости) | государства-члены  соисполнители: член Коллегии (Министр) по техническому регулированию, член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу | 2021–2025 годы | сертификаты о признании статусов Международного эпизоотического бюро |
| 4.11.4. Разработка порядка прослеживаемости подкарантинной продукции, ввозимой из третьих стран и перемещаемой между государствами-членами, в рамках фитосанитарного контроля | внесение изменений в Договор в части, касающейся наделения Комиссии полномочиями по утверждению порядка прослеживаемости подкарантинной продукции, ввозимой из третьих стран и перемещаемой между государствами-членами, в рамках фитосанитарного контроля | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию  соисполнители: государства-члены, член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике | до 31 декабря 2022 г. | протокол о внесении изменений в Договор |
| разработка проекта порядка прослеживаемости подкарантинной продукции, ввозимой из третьих стран и перемещаемой между государствами-членами | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию | в течение 1 года после внесения изменений в Договор | акты органов Союза |
| 4.11.5. Выработка механизма взаимодействия между уполномоченными органами сторон при получении государствами-членами сертификатов о признании статусов Международного эпизоотического бюро | внесение изменений в Порядок взаимодействия государств – членов Евразийского экономического союза при профилактике, диагностике, локализации и ликвидации очагов особо опасных, карантинных и зоонозных болезней животных и проведения регионализации и компартментализации, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 10 ноября 2017 г. № 79, предусматривающих порядок взаимодействия между уполномоченными органами государств-членов при получении ими сертификатов Международного эпизоотического бюро о статусе страны по болезням животных | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию | до 31 декабря 2022 г. | решение Совета |
| 4.11.6. Интеграция национальных информационных систем в сфере фитосанитарии при прослеживаемости подкарантинной продукции, ввезенной на таможенную территорию Союза и перемещаемой по таможенной территории Союза, посредством интегрированной информационной системы Союза в целях свободного перемещения продукции, соответствующей установленным требованиям Союза | внедрение общих процессов в сфере фитосанитарии при прослеживаемости подкарантинной продукции, ввезенной на таможенную территорию Союза и перемещаемой по таможенной территории Союза, в части подготовки и утверждения правил реализации | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям | до 31 декабря 2022 г. | акты органов Союза |
| внедрение общих процессов в сфере фитосанитарии при прослеживаемости подкарантинной продукции, ввезенной на таможенную территорию Союза и перемещаемой по таможенной территории Союза, в части технической реализации | член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по техническому регулированию | до 1 июля 2023 г. | акты органов Союза |
| введение в действие общих процессов в сфере фитосанитарии при прослеживаемости подкарантинной продукции, ввезенной на таможенную территорию Союза и перемещаемой по таможенной территории Союза, и присоединение к ним всех государств-членов | государства-члены  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям | до 31 декабря 2023 г. | распоряжение Коллегии, нормативные правовые акты государств-членов |
| 4.11.7. Интеграция национальных информационных систем при прослеживаемости животных и продукции животного происхождения посредством интегрированной информационной системы Союза | внедрение общих процессов при прослеживаемости товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), в части подготовки и утверждения правил реализации | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям, член Коллегии (Министр) по торговле (в рамках своей компетенции) | до 31 декабря 2022 г. | акты органов Союза |
| внедрение общих процессов при прослеживаемости товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), в части технической реализации | член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям, государства-члены  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по техническому регулированию | до 1 июля 2023 г. | акты органов Союза |
| введение в действие общих процессов при прослеживаемости товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), и присоединение к ним всех государств-членов | государства-члены  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям | до 31 декабря 2023 г. | распоряжение Коллегии нормативные правовые акты государств-членов |
| 4.12. Защита прав потребителей | | | | |
| 4.12.1. Разработка, принятие и реализация программы совместных действий государств-членов в сфере защиты прав потребителей и обеспечения качества товаров и услуг | разработка программы совместных действий государств-членов по защите прав потребителей | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию, государства-члены  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | до 31 декабря 2022 г. | акты органов Союза |
| утверждение программы совместных действий государств-членов по защите прав потребителей | до 31 декабря 2022 г. |
| мониторинг реализации программы совместных действий государств-членов по защите прав потребителей | на ежегодной основе, начиная с 2023 г. | доклад на заседании Коллегии о ходе реализации программы |
| 4.12.2. Разработка общих критериев добросовестной деловой практики, применяемых хозяйствующими субъектами в отношении потребителей в сфере розничной торговли | подготовка рекомендации Коллегии о принципах и критериях добросовестной деловой практики в отношении потребителей в сфере розничной торговли товарами | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию, государства-члены | до 31 декабря 2021 г. | рекомендация Коллегии |
| 4.12.3. Подготовка предложений по совершенствованию права Союза, разработка проектов кодексов добросовестных практик взаимодействия между участниками рынков потребительских товаров, работ и услуг в рамках Союза после разработки общих критериев добросовестных практик | проведение анализа международного опыта и практики в сфере защиты прав потребителей в целях подготовки предложений по совершенствованию актов Союза для формирования равных условий для защиты прав и интересов потребителей государств-членов, разработки проектов кодексов добросовестных практик взаимодействия между участниками рынков потребительских товаров и услуг | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию, государства-члены  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | до 31 декабря 2022 г. | рекомендация Коллегии проекты актов органов Союза (при необходимости) |
| выработка на основании предложений государств-членов и решений Консультативного комитета по вопросам защиты прав потребителей государств – членов Евразийского экономического союза рекомендаций Комиссии о проведении согласованной политики в сфере защиты прав потребителей и внедрении принципов добросовестной деловой практики |
| 4.12.4. Формирование общих подходов государств-членов к защите прав потребителей в электронной торговле | выработка совместно с уполномоченными органами государств-членов в сфере защиты прав потребителей рекомендаций Комиссии по формированию общих подходов к защите прав потребителей в электронной торговле, а также разрешению споров с участием потребителей в электронной торговле | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию, государства-члены  соисполнители: член Коллегии (Министр) по торговле, члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | 2022–2023 годы | рекомендация Комиссии, проекты актов органов Союза |
| 4.12.5. Подготовка рекомендаций по сближению национальных механизмов и процедур защиты прав потребителей, формирование общих базовых положений, обеспечивающих эффективную защиту прав потребителей в досудебном порядке, поддержку деятельности общественных объединений потребителей | подготовка рекомендаций Комиссии, способствующих формированию согласованных подходов к защите прав потребителей в досудебном порядке, разработке программ государств-членов по защите прав потребителей, поддержке деятельности общественных объединений потребителей | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию, государства-члены | 2023–2025 годы | рекомендация Коллегии |
| 4.12.6. Проведение сравнительного анализа мирового опыта и практики государств-членов в области формирования и деятельности институтов независимой экспертизы качества потребительских товаров и услуг с последующей выработкой рекомендаций, основанных на лучшей мировой практике | проведение сравнительного анализа мирового опыта и практики государств-членов в области формирования и деятельности институтов независимой экспертизы качества потребительских товаров и услуг | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию, государства-члены  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | до 31 декабря 2022 г. | рекомендация Коллегии |
| подготовка рекомендации Комиссии в сфере защиты прав потребителей, способствующей выработке общих подходов к определению понятия качества товаров и услуг |
| 4.12.7. Определение сфер потребительского рынка товаров и услуг, требующих выработки общих подходов к защите прав потребителей | подготовка рекомендаций Комиссии, направленных на сближение национальных механизмов и процедур защиты прав потребителей в сферах потребительского рынка товаров и услуг, требующих выработки общих подходов к защите прав потребителей | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию, государства-члены  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | 2022–2025 годы | рекомендация Комиссии |
| 4.13. Установление общих принципов и подходов по определению ответственности за нарушение актов в сфере применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер | | | | |
| 4.13.1. Разработка акта, составляющего право Союза, устанавливающего общие принципы и подходы по определению ответственности за нарушение актов в сфере применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер | принятие акта органа Союза, устанавливающего общие принципы и подходы по определению ответственности за нарушение актов в сфере применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию, государства-члены | 2022–2023 годы | решение Высшего совета |
| 4.14. Совершенствование права Союза в части применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер на основе анализа рисков с учетом международных стандартов и рекомендаций | | | | |
| 4.14.1. Подготовка предложений по совершенствованию права Союза в части применения санитарных и ветеринарно-санитарных мер на основе анализа рисков с учетом международных стандартов и рекомендаций | внесение изменений в Договор в части, касающейся применения санитарных и ветеринарно-санитарных мер на основе анализа рисков с учетом международных стандартов и рекомендаций | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию, государства-члены | 2022–2023 годы | протокол о внесении изменений в Договор |
| внесение изменений в Положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза и на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденное Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317, в части закрепления в нем нормы о применении риск-ориентированного подхода при осуществлении ветеринарного контроля (надзора) | до 31 декабря 2022 г. | решение Совета |
| внесение изменений в Порядок проведения государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) на таможенной границе Евразийского экономического союза и на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299, в части закрепления в нем нормы о применении анализа риска с учетом международных стандартов и рекомендаций при осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию, государства-члены | до 31 декабря 2023 г. | решение Совета |
| 4.14.2. Подготовка предложений по совершенствованию права Союза в части применения карантинных фитосанитарных мер на основе анализа фитосанитарного риска с учетом международных стандартов и рекомендаций | разработка методики оценки и управления фитосанитарными рисками при определении уполномоченными органами государств-членов по карантину растений контрольных мероприятий, проводимых при ввозе и перемещении партий подкарантинной продукции | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию | до 31 декабря 2022 г. | доклад на заседании Коллегии |
| подготовка изменений в акты органов Союза с учетом результатов научно-исследовательской работы | до 31 декабря 2023 г. | акт органа Союза |
| 4.14.3. Актуализация санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований безопасности продукции на основе научных исследований, в том числе анализа риска вредного воздействия на организм человека факторов среды обитания | подготовка доклада по анализу Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию, государства-члены | 2022 год, 2024 год | доклад на заседании Коллегии |
| внесение изменений в Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 | 2021–2025 годы | решения Коллегии |
| 5. Формирование цифрового пространства Союза, цифровых инфраструктур и экосистем | | | | |
| 5.1. Совершенствование системы маркировки и прослеживаемости товаров в рамках Союза | | | | |
| 5.1.1. Обеспечение прослеживаемости товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза и перемещаемых между государствами-членами | подготовка актов органов Союза по вопросам обеспечения прослеживаемости товаров, ввозимых на таможенную территорию Союза и перемещаемых между государствами-членами | Председатель Коллегии  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции), государства-члены | 2021–2022 годы | решения Коллегии/Совета/Межправительственного Совета |
| внесение изменений в решение Коллегии о дополнении перечня общих процессов в рамках Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 апреля 2015 г. № 29, для целей реализации Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза от 29 мая 2019 года | 2021 год | решение Коллегии |
| подготовка решений Коллегии по вопросам, предусмотренным статьей 10 Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза от 29 мая 2019 года | Председатель Коллегии  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству | 2021 год | решения Коллегии |
| 5.1.2. Разработка единого цифрового каталога товаров Союза на основе интеграции национальных каталогов государств-членов | подготовка пакета документов для инициации проекта по созданию единого каталога товаров Союза на основе интеграции национальных цифровых каталогов государств-членов | член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу | III квартал 2021 г. – III квартал 2023 г. | пакет документов для инициации проекта |
| выполнение мероприятий в соответствии с утвержденной документацией проекта и внедрение единого каталога товаров Союза на основе интеграции национальных каталогов государств-членов | член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу | I квартал 2023 г. – III квартал 2025 г. | акт органа Союза |
| 5.2. Развитие трансграничного пространства доверия, информационного взаимодействия и электронного документооборота | | | | |
| 5.2.1. Разработка и принятие актов органов Союза по созданию, развитию трансграничного пространства доверия в части установления требований к механизмам обеспечения информационного взаимодействия хозяйствующих субъектов с органами государственной власти государств-членов | формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей использование интеграционной инфраструктуры для взаимодействия B2G в соответствии со 2-м этапом реализации Стратегии развития трансграничного пространства доверия, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 сентября 2016 г. № 105, и Концепцией трансграничного информационного взаимодействия, утвержденной Решением Евразийского межправительственного совета от 9 августа 2019 г. № 7 | член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям, государства-члены | 2022–2023 годы | акты органов Союза |
| 5.2.2. Разработка предложений по внесению изменений в Договор в части уточнения определения трансграничного пространства доверия | направление государствами-членами в Комиссию предложений по уточнению определения трансграничного пространства доверия | государства-члены | до 30 июня 2021 г. | информация государств-членов |
| проработка поступивших предложений государств-членов по уточнению определения трансграничного пространства доверия | член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям | IV квартал 2021 года | отчет |
| внесение изменений в Договор (при необходимости) | член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике (в части разработки протокола о внесении изменений в Договор) | II квартал 2022 года | проект протокола о внесении изменений в Договор |
| 5.2.3. Разработка и принятие акта органа Союза по признанию электронной цифровой подписи (электронной подписи) в электронном документе и обеспечению юридической силы электронных документов при трансграничном информационном взаимодействии в определенных государствами-членами сферах | определение перечня сфер, в которых требуется обеспечение признания электронной цифровой подписи (электронной подписи) в электронном документе, и обеспечение юридической силы электронных документов при трансграничном информационном взаимодействии | член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям  соисполнители: государства-члены | 2021 год | акт органа Союза |
| утверждение порядка признания электронной цифровой подписи (электронной подписи) в электронном документе и обеспечению юридической силы электронных документов при трансграничном информационном взаимодействии в определенных государствами-членами сферах | член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям | 2022 год | акт органа Союза |
| 5.2.4. В целях свободного перемещения товаров в Союзе осуществить проработку механизма внедрения и взаимного признания электронных товаросопроводительных документов в рамках Союза и взаимного обмена сведениями из них, включая выработку механизма контроля достоверности сведений, содержащихся в товаросопроводительных документах, и формирования базы данных ценовых индикаторов риска по товарам во взаимной торговле, ввезенным из третьих стран | определение согласованных механизмов совершенствования обмена информацией между налоговыми органами государств-членов с применением информационных технологий | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике  соисполнители: член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям, государства-члены | до 31 декабря 2022 г. до 31 декабря 2023 г. | доклад на заседании Совета решение Межправительственного совета |
| 5.3. Завершение создания и обеспечение полноформатного функционирования интегрированной информационной системы Союза | | | | |
| 5.3.1. Проведение комплексного анализа интегрированной информационной системы Союза в целях выявления причин нарушения сроков запуска общих процессов в рамках Союза, оценки эффективности и выработки решений по ее повышению | подготовка рекомендаций по развитию и модернизации интегрированной информационной системы Союза на основе проведения анализа результатов комплексной технической экспертизы интегрированной информационной системы Союза | член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | I полугодие 2021 года | доклад на заседании Совета, распоряжение Коллегии |
| 5.3.2. Оптимизация общих процессов в рамках Союза, в отношении которых утрачена актуальность и(или) которые подлежат доработке, подготовка соответствующих планов мероприятий («дорожных карт»), необходимых для обеспечения совершенствования функционирования интегрированной информационной системы Союза | доклад Совету с предложениями по оптимизации общих процессов в рамках Союза и проектом поручения, предусматривающего мероприятия по совершенствованию организационных аспектов реализации общих процессов с использованием интегрированной системы Союза | член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям | I полугодие 2021 года | поручение Совета |
| утверждение новой редакции перечня общих процессов в рамках Союза | до 30 сентября 2021 г. | решение Коллегии |
| внесение изменений в акты, регламентирующие реализацию общих процессов в рамках Союза и касающиеся реализации цифровой повестки Союза в соответствии с поручением Совета | до 31 декабря 2021 г. | решение Коллегии |
| 5.3.3. Принятие плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на устранение причин нарушения сроков запуска общих процессов в рамках Союза | утверждение плана мероприятий («дорожной карты»), включающего в себя мероприятия, направленные на введение в действие общих процессов, а также устранение причин нарушения сроков запуска общих процессов | член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям | 2021 г. – 30 июня 2022 г. | распоряжение Совета |
| 5.3.4. Разработка и утверждение концепции территориально распределенной цифровой платформы Союза, включающей национальные сегменты и интеграционные компоненты | разработка концепции территориально распределенной цифровой платформы Союза, в том числе включающей описание архитектуры интегрированной информационной системы Союза | член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям, государства-члены  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | 4 квартал 2021 г. | решение Межправительственного совета |
| утверждение концепции территориально распределенной цифровой платформы Союза, включающей национальные сегменты и интеграционные компоненты | 2022 год |
| утверждение плана мероприятий по реализации концепции территориально распределенной цифровой платформы Союза | 1 квартал 2023 года |
| 5.4. Формирование евразийских цифровых экосистем, в том числе с использованием интегрированной информационной системы Союза | | | | |
| 5.4.1. Создание кросс-отраслевых цифровых экосистем в рамках цифровой трансформации в Союзе (в частности, в сфере промышленной кооперации, транспорта и логистики, трудоустройства и занятости и др.) | реализация проектов в рамках цифровой повестки Союза | Председатель Коллегии  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | до 31 декабря 2025 г. | отчет |
| доклад о реализации проектов в рамках цифровой повестки Союза | Председатель Коллегии | ежегодно | доклад на заседании Межправительственного совета |
| 5.4.2. Проработка международного договора об обороте данных в Союзе (в том числе о защите персональных данных) | формирование и согласование единого понятийного аппарата | цифровой офис  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | до 31 декабря 2021 г. | протокол |
| разработка рекомендаций в области регулирования цифровых экосистем и деятельности субъектов экономики данных | до 31 декабря 2022 г. | протокол |
| разработка рекомендаций по локализации данных | до 31 декабря 2022 г. | протокол |
| разработка рекомендаций по внесению изменений и дополнений в законодательство государств-членов по снятию правовых барьеров и ограничений при трансграничном обороте данных с учетом оценки рисков оборота данных | до 31 декабря 2022 г. | доклад |
| рассмотрение проекта международного договора об обороте данных в Союзе (в том числе о защите персональных данных) | до 31 декабря 2023 г. | доклад на заседании Коллегии |
| 5.4.3. Проработка возможности использования механизма «регулятивных песочниц» при реализации цифровых проектов Союза | разработка механизмов применения «регулятивных песочниц» при реализации цифровых проектов Союза | цифровой офис, член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям | I квартал 2022 года | доклад |
| 5.4.4. Использование потенциала ведущих IT-парков государств-членов для формирования цифровых инфраструктур и экосистем | выработка предложений по механизмам использования потенциала ведущих IT-парков государств-членов для формирования цифровых инфраструктур и экосистем | член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям  соисполнители: государства-члены | II квартал 2022 года | доклад |
| 5.5. Цифровая трансформация в сфере интеллектуальной собственности в рамках Союза | | | | |
| 5.5.1. Создание сервисов, позволяющих осуществлять в режиме онлайн поиск информации об объектах промышленной собственности, охраняемых в государствах-членах (далее – поисковый сервис) | проектирование поисковых сервисов | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям | до 31 декабря 2025 г. | техническое задание |
| разработка поисковых сервисов | техническая документация |
| введение в эксплуатацию поисковых сервисов | отчет о введении в эксплуатацию поисковых сервисов |
| 5.5.2. Выработка в рамках Союза согласованных подходов к борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | подготовка на основе международного опыта и утверждение рекомендации об основных подходах при осуществлении деятельности по защите прав на объекты интеллектуальной собственности в сети Интернет в государствах-членах | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике | до 31 марта 2021 г. | рекомендация Коллегии |
| принятие акта органа Союза о согласованных подходах по борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в сети Интернет в государствах-членах | до 31 декабря 2023 г. | акт органа Союза |
| 5.6. Выработка общих подходов по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли в рамках Союза | | | | |
| 5.6.1. Разработка и принятие плана мероприятий («дорожной карты») по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли в рамках Союза | утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли | член Коллегии (Министр) по торговле  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | до 31 декабря 2022 г. | решение Межправительственного совета |
| 5.7. Цифровое сотрудничество на глобальном и региональном уровнях | | | | |
| 5.7.1. Реализация проектов цифрового сотрудничества на глобальном и региональном уровнях | разработка предложений по реализации проектов цифрового сотрудничества на глобальном и региональном уровнях | член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | до 31 декабря 2024 г. | рекомендации Комиссии |
| 5.8. Разработка механизма обеспечения беспрепятственного пропуска интернет-трафика, включая транзитный, на основании межоператорских договоров, а также с учетом технических возможностей сетей | разработка механизма обеспечения беспрепятственного пропуска интернет-трафика, включая транзитный, на основе: анализа законодательства государств-членов, регулирующего оказание услуг по пропуску международного интернет-трафика, а также мирового опыта (региональных объединений); изучения содержания межоператорских договоров по пропуску интернет-трафика (в том числе транзитного) и технико-технологических условий сети электросвязи государств-членов; выработки общих подходов к ценообразованию; соблюдения принципов справедливой конкуренции, обеспечивающих равный доступ к услугам пропуска интернет-трафика | государства-члены, члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | до 31 декабря 2023 г. | доклад на заседании Совета акт органа Союза (при необходимости) |
| 5.9. Совершенствование механизмов проработки инициатив и реализации проектов в рамках цифровой повестки Союза, включая реализацию принципов транспарентности, коллегиальности, конкретности и приоритетности | выработка предложений по совершенствованию механизмов проработки инициатив и реализации проектов в рамках цифровой повестки Союза, включая реализацию принципов транспарентности, коллегиальности, приоритетности | Председатель Коллегии, член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции), государства-члены | до 31 декабря 2023 г. | доклад |
| определение перечня актов, требующих внесения изменений и дополнений в целях совершенствования механизмов проработки инициатив в рамках цифровой повестки Союза, в том числе с учетом приоритетного права участия в реализации инициативы стороной, вносившей инициативу | до 31 декабря 2024 г. | акты органов Союза |
| внесение изменений в акты (в соответствии с утвержденным перечнем) в целях совершенствования механизмов проработки инициатив в рамках цифровой повестки Союза, в том числе проработка вопроса по учету приоритетного права участия в реализации инициативы стороной, вносившей инициативу | до 31 декабря 2024 г. |  |
| 6. Выработка гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию | | | | |
| 6.1. Выработка гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию государств-членов | | | | |
| 6.1.1. Выработка концептуальных подходов к формированию механизмов содействия экономическому развитию государств-членов | разработка концептуальных подходов к формированию механизмов содействия экономическому развитию государств-членов | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике | до 31 декабря 2022 г. | доклад |
| внесение на рассмотрение Совета концептуальных подходов к формированию механизмов содействия экономическому развитию государств-членов | до 30 июня 2023 г. | распоряжение Совета |
| 6.1.2. Определение принципов и критериев поддержки развития экономик государств-членов в целях обеспечения инклюзивного экономического развития, включая механизмы сближения уровней экономического развития государств-членов | разработка предложений о принципах и критериях поддержки развития экономик государств-членов | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике | до 31 декабря 2022 г. | доклад |
| представление для рассмотрения органами Союза принципов и критериев поддержки развития экономик государств-членов в целях обеспечения инклюзивного экономического развития, включая механизмы сближения уровней экономического развития | до 1 июля 2024 г. | распоряжение Межправительственного совета |
| 6.1.3. Проработка вопроса о создании механизма защиты внутреннего рынка государства-члена в случае нанесения ущерба отрасли экономики, имеющей социальное и стратегическое значение для этого государства | подготовка предложений по созданию механизма защиты внутреннего рынка государства-члена в случае нанесения ущерба отрасли экономики, имеющей социальное и стратегическое значение для него | член Коллегии (Министр) по торговле | до 31 декабря 2023 г. | доклад на заседании Коллегии |
| 6.1.4. Активизация развития межрегионального торгово-экономического сотрудничества | разработка предложений по перечню мероприятий, направленных на активизацию развития межрегионального торгово-экономического сотрудничества | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: государства-члены | до 1 июля 2022 г. | доклад на заседании Коллегии |
| представление перечня мероприятий по активизации развития межрегионального торгово-экономического сотрудничества для рассмотрения органами Союза | до 31 декабря 2022 г. | рекомендации Коллегии |
| 6.1.5. Определение перечня приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов | разработка предложений по перечню приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов | член Коллегии (Министр) по энергетике и инфраструктуре  соисполнители: член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу, член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике | до 31 декабря 2022 г. | перечень инфраструктурных проектов |
| представление перечня приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов для рассмотрения органами Союза | доклад на заседании Межправительственного совета, распоряжение Межправительственного совета |
| 6.1.6. Создание предпосылок для конвергенции государств-членов по уровню экономического развития и доходов населения | разработка предложений по созданию предпосылок для конвергенции государств-членов и их включение в доклад «О макроэкономической ситуации в государствах – членах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития» и мер, направленных на их реализацию | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике | до 31 декабря 2021 г. | доклад |
| 6.1.7. Изучение вопросов применения мер защиты внутреннего рынка государства-члена от недобросовестной торговой практики в исключительных случаях в соответствии с нормами и правилами ВТО | определение случаев и условий применения мер защиты внутреннего рынка, учитывающих исключительные ситуации, сложившиеся в государствах-членах, при полном соблюдении норм и правил ВТО | член Коллегии (Министр) по торговле | до 31 декабря 2021 г. | методические рекомендации Департамента защиты внутреннего рынка Комиссии\* |
| 6.1.8. Проработка вопроса внедрения механизмов и программ обусловленного целевого финансирования для развития догоняющих экономик регионов государств-членов в рамках действующих институтов развития, в том числе путем дополнения имеющихся подходов в финансировании | выработка предложений по расширению инструментов финансирования, используемых действующими институтами развития | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике, государства-члены, ЕАБР, ЕФСР | до 31 декабря 2022 г. | доклад на заседании Коллегии/Совета |
| разработка механизмов и программ обусловленного целевого финансирования для развития догоняющих экономик регионов государств-членов | до 30 июня 2024 г. | акт органа Союза |
| 6.2. Формирование системы стратегического планирования в рамках Договора | | | | |
| 6.2.1. Разработка основных направлений экономического развития государств-членов до 2035 года и подготовка отчетов о ходе их реализации | подготовка разделов проекта основных направлений экономического развития до 2035 года | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции), государства-члены | до 30 сентября 2022 г. | доклад |
| согласование со сторонами основных направлений экономического развития до 2035 года | до 1 марта 2023 г. | распоряжение Коллегии |
| представление основных направлений экономического развития до 2035 года для рассмотрения органами Союза | до 1 июля 2023 г. | решение Высшего совета |
| подготовка отчетов о реализации основных направлений экономического развития до 2035 года | 1 раз в 2 года | рекомендации Коллегии, доклад |
| 6.2.2. Разработка общих принципов и подходов обеспечения продовольственной безопасности на основе принципов и подходов методологии Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) | определение общих принципов и подходов обеспечения продовольственной безопасности Союза на основе принципов и подходов методологии ФАО | член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу  соисполнители: государства-члены | до 31 декабря 2021 г. | решение Совета |
| 6.2.3. Разработка балансов производства и потребления основных сельскохозяйственных и продовольственных товаров в Союзе | формирование совместных прогнозов развития агропромышленного комплекса, балансов спроса и предложения по основным сельскохозяйственным товарам | член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу  соисполнители: государства-члены | ежегодно | распоряжение Межправительственного совета |
| формирование долгосрочных прогнозов развития агропромышленных комплексов государств-членов | член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу  соисполнители: государства-члены (в соответствии с Методологией прогнозирования развития агропромышленных комплексов государств – членов Евразийского экономического союза, утвержденной распоряжением Коллегии ЕЭК от 9 июня 2020 г. № 70) | 1 раз в 2 года | рекомендация Коллегии |
| 6.2.4. Разработка рекомендаций по совершенствованию методологии прогнозирования развития экономики, в том числе с учетом трансграничных последствий принимаемых решений в области макроэкономической политики | разработка предложений по совершенствованию методологии прогнозирования развития экономики, в том числе с учетом трансграничных последствий принимаемых решений в области макроэкономической политики | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике | до 30 сентября 2022 г. | рекомендации Коллегии |
| 6.2.5. Разработка долгосрочного прогноза научно-технического развития Союза и обоснование приоритетов и целевых программ научно-технического развития | разработка приоритетов и долгосрочного прогноза научно-технического развития | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: Член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу, член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям | до 30 июня 2022 г. | рекомендация Коллегии |
| 6.2.6. Разработка прогноза пространственного развития Союза | разработка прогноза пространственного развития Союза в рамках основных направлений экономического развития до 2035 года | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике | до 1 июля 2023 г. | доклад |
| 6.2.7. Всесторонняя оценка целесообразности формирования общей стратегии развития промышленности, сельского хозяйства и инфраструктуры в Союзе | комплексные доклады о целесообразности формирования в Союзе общих стратегий: развития промышленности; развития сельского хозяйства | член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу | до 31 декабря 2022 г. | доклады |
| доклад о целесообразности формирования в Союзе общей стратегии развития инфраструктуры | член Коллегии (Министр) по энергетике и инфраструктуре |
| 6.2.8. Оценка инструментов и уровня государственной поддержки промышленности в Союзе и проработка возможных направлений их сближения | оценка инструментов и уровней господдержки промышленности в Союзе и возможных направлений их сближения | член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу  соисполнители: государства-члены | до 31 декабря 2021 г. | доклад |
| подготовка доклада об оценке инструментов и уровня господдержки промышленности в государствах-членах | до 30 апреля 2022 г. | доклад на заседании Межправительственного совета |
| 6.3. Разработка, утверждение и реализация программы развития интеграции в сфере статистики Союза на 2021–2025 годы (далее – Программа) | | | | |
| 6.3.1. Совершенствование и гармонизация методологии и показателей по отраслям статистики с учетом международных статистических стандартов | актуализация перечня показателей и форматов предоставления уполномоченными органами в Комиссию официальной статистической информации | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: государства-члены | 2021 год, 2023 год, 2025 год | решение Коллегии |
| изучение и использование новых источников информации для формирования статистики Союза (административных данных, «больших данных» и др.) | ежегодно | протокол заседания Консультативного комитета по статистике |
| разработка и утверждение методологии формирования показателей по отраслям статистики Союза | ежегодно | решение Коллегии |
| 6.3.2. Совершенствование системы статистических классификаций Союза на основе гармонизации с международными классификациями (стандартами) | подготовка сводных данных о развитии системы классификаций в государствах-членах | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: государства-члены | ежегодно | информация на официальном сайте Комиссии |
| подготовка адаптированных версий классификаций для Евразийского регистра SDMX | 2024 год | протокол рабочей группы по Евразийскому регистру SDMX |
| 6.3.3. Реализация цифровой повестки Союза в сфере статистики | развитие подсистемы статистики интегрированной информационной системы Союза | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям, государства-члены | ежегодно | решение Коллегии |
| развитие системы статистических показателей цифровой экономики и рекомендаций по методологии их формирования | 2022–2023 годы | решение Коллегии |
| формирование и распространение статистических показателей цифровой экономики, характеризующих реализацию цифровых повесток Союза и государств-членов | 2023–2025 годы | информация на официальном сайте Комиссии |
| 6.3.4. Совершенствование правовых основ статистики по направлениям интеграции в рамках Союза | подготовка предложений по совершенствованию правовых основ по направлениям интеграции в сфере статистики | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: государства-члены | 2022 год | решения органов Союза, протокол о внесении изменений в Договор (при необходимости) |
| мониторинг нормативных правовых актов, принимаемых органами государств-членов в сфере статистики | ежегодно | доклад |
| 6.3.5. Совершенствование применяемого в Союзе порядка представления статистики взаимной торговли товарами, в том числе по форматам, содержащим унифицированный набор сведений, а также обеспечение ответственности за непредставление статистических данных в соответствии с национальным законодательством государств-членов | расширение действующего перечня показателей и форматов, содержащих унифицированный набор сведений, во взаимной торговле товарами | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: государства-члены | 2021–2022 годы | решение Коллегии |
| формирование перечня мероприятий уполномоченных органов в сфере статистики и Комиссии по повышению качества данных статистики взаимной торговли по итогам взаимных сопоставлений | 2022 год | протокол заседания Консультативного комитета по статистике |
| 6.3.6. Совершенствование применяемого в Союзе порядка представления статистики взаимной торговли услугами, в том числе по форматам, содержащим унифицированный набор сведений по услугам, на основе международных рекомендаций по статистике внешней торговли услугами, а также обеспечение ответственности за непредставление статистических данных в соответствии с законодательством государств-членов | подготовка предложений по совершенствованию порядка представления статистики взаимной торговли услугами | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: государства-члены | 2022–2023 годы | протокол заседания Консультативного комитета по статистике |
| разработка унифицированного набора показателей по статистике взаимной торговли услугами | 2022–2023 годы | протокол заседания Консультативного комитета по статистике/акт органа Союза (при необходимости) |
| 6.3.7. Создание системы ключевых показателей и индикаторов, характеризующих условия ведения предпринимательской деятельности и процессов евразийской экономической интеграции | утверждение методологии формирования системы ключевых показателей и индикаторов, характеризующих влияние процессов евразийской экономической интеграции на условия ведения предпринимательской деятельности | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике  соисполнители: член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике, государства-члены | до 31 декабря 2022 г. | акт органа Союза |
| проведение государствами-членами мониторинга достижения целевых значений индикаторов ключевых показателей | ежегодно, начиная с 2023 года | информация государств-членов |
| подготовка доклада по результатам достижения целевых значений индикаторов ключевых показателей (на основании информации от государств-членов) | до 1 октября года, следующего за отчетным | доклад |
| 6.3.8. Разработка методологии проведения анализа и оценки влияния интеграционных процессов в Союзе на развитие экономик государств-членов | подготовка методологии проведения анализа и оценки влияния интеграционных процессов в Союзе на развитие экономик государств-членов | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике | до 31 декабря 2022 г. | доклад |
| представление методологии проведения анализа и оценки влияния интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе на развитие экономик государств-членов для рассмотрения органами Союза | до 30 июня 2023 г. | решение Коллегии |
| 6.4. Разработка и реализация совместных целевых проектов | | | | |
| 6.4.1. Подготовка методических рекомендаций по разработке и реализации целевых программ экономического развития Союза | подготовка и принятие методических рекомендаций по разработке и реализации целевых программ экономического развития Союза | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике | до 30 сентября 2022 г. | рекомендации Коллегии |
| 6.4.2. Совместная реализация значимых инфраструктурных проектов на евразийском пространстве, создание транспортных коридоров, в том числе трансконтинентальных и межгосударственных, увеличение пассажирских и грузовых перевозок с целью реализации транзитного и логистического потенциала Союза | утверждение плана («дорожной карты») по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств – членов Евразийского экономического союза на 2021–2023 годы | член Коллегии (Министр) по энергетике и инфраструктуре | I полугодие 2021 года | решение Межправительственного совета |
| информирование Межправительственного совета об итогах исполнения плана («дорожной карты») по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств – членов Евразийского экономического союза на 2021–2023 годы | I полугодие 2024 года | отчет |
| подготовка и согласование с государствами-членами предложений по перечню значимых инфраструктурных проектов на евразийском пространстве |
| представление перечня значимых инфраструктурных проектов на евразийском пространстве для рассмотрения органами Союза |
| 6.4.3. Реализация государствами-членами совместных масштабных высокотехнологичных проектов, способных стать символами евразийской интеграции | подготовка и согласование с государствами-членами предложений по перечню совместных масштабных высокотехнологичных проектов | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу; член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям | до 31 декабря 2022 г. | протоколы заседаний профильных консультативных комитетов |
| представление перечня совместных масштабных высокотехнологичных проектов для рассмотрения органами Союза | до 30 сентября 2023 г. | распоряжение Межправительственного совета |
| 6.4.4. Выстраивание эффективной системы управления совместными кооперационными проектами и их финансирования, в том числе путем использования потенциала Евразийского банка развития, Евразийского фонда стабилизации и развития и иных институтов развития, осуществляющих деятельность в Союзе, а также Международного финансового центра «Астана» (далее – МФЦА) | подготовка и согласование положения о разработке, финансировании и реализации совместных проектов Союза | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: ЕАБР, ЕФСР, МФЦА (по согласованию) | до 30 сентября 2022 г. | решение Межправительственного совета |
| утверждение положения о разработке, финансировании и реализации совместных проектов Союза | до 31 декабря 2022 г. |
| 6.4.5. Разработка и реализация стратегической программы научно-технического развития Союза на долгосрочный период, имеющей «рамочный» характер | разработка стратегической программы научно-технического развития Союза «рамочного» характера | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу, государства-члены | до 31 декабря 2022 г. |  |
| представление стратегической программы научно-технического развития Союза «рамочного» характера для рассмотрения органами Союза | до 30 сентября 2023 г. | решение Совета |
| подготовка отчета о реализации стратегической программы научно-технического развития Союза «рамочного» характера | до 31 декабря 2024 г. | отчет/доклад |
| 6.4.6. Реализация совместных проектов по импортозамещению | мониторинг совместных проектов по импортозамещению, осуществляемых государствами-членами | член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу  соисполнители: член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям, государства-члены | 1 раз в 2 года | доклад на заседании Межправительственного совета |
| формирование, размещение и последующая актуализация на официальном сайте Союза карты индустриализации Союза | член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу  соисполнители: государства-члены | на регулярной основе | карта индустриализации Союза (утверждается решением группы высокого уровня) |
| 6.4.7. Создание механизма реализации совместных инфраструктурных проектов, инвестиционных и научно-технологических консорциумов | разработка, согласование с государствами-членами и принятие рекомендаций по механизмам создания научно-технологических консорциумов для реализации совместных инфраструктурных проектов | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: цифровой офис, член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям, член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу | до 31 декабря 2022 г. | рекомендации Коллегии |
| 6.5. Реализация согласованной макроэкономической политики | | | | |
| 6.5.1. Поддержание ценовой стабильности, повышение занятости, предоставление социальных гарантий, а также развитие человеческого потенциала как основного фактора устойчивого и сбалансированного экономического роста | подготовка доклада «О макроэкономической ситуации в государствах – членах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития» | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике | до 31 марта 2021 г. | доклад |
| представление доклада «О макроэкономической ситуации в государствах – членах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития» для рассмотрения органами Союза | до 30 июня 2021 г. | распоряжение Межправительственного совета |
| разработка и утверждение основных ориентиров макроэкономической политики, подготовка и принятие отчета о их реализации | ежегодно | решение Высшего совета |
| 6.5.2. Выработка государствами-членами национальных мер по предупреждению и урегулированию макроэкономических дисбалансов в экономиках государств-членов | мониторинг мер государств-членов по предупреждению и урегулированию макроэкономических дисбалансов в экономиках государств-членов | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: государства-члены | на регулярной основе | аналитические доклады |
| выработка государствами-членами национальных мер по предупреждению и урегулированию макроэкономических дисбалансов в экономиках государств-членов | на регулярной основе | акты органов государственной власти государств-членов |
| 7. Выстраивание эффективной системы управления совместными кооперационными проектами и их финансирования, создание и развитие высокопроизводительных, в том числе экспортно ориентированных секторов экономики | | | | |
| 7.1. Создание условий для развития высокопроизводительных секторов экономики | | | | |
| 7.1.1. Разработка основных направлений промышленного сотрудничества в рамках Союза на очередной период | утверждение основных направлений промышленного сотрудничества в рамках Союза на очередной период | член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу | до 31 декабря 2021 г. | решение Межправительственного совета |
| утверждение плана разработки актов и мероприятий по реализации основных направлений промышленного сотрудничества в рамках Союза | до 1 сентября 2022 г. | распоряжение Совета |
| 7.1.2. Реализация проекта «Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий», предусмотренного Решением Евразийского Межправительственного совета от 30 апреля 2019 г. № 2 | исполнение мероприятий верхнеуровневого плана, утвержденного распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 28 мая 2019 г. № 21 | цифровой офис  соисполнители: член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям, член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике, член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу | до 31 декабря 2025 г | доклад на заседании Совета |
| 7.1.3. Снижение трансграничных барьеров и формирование условий для производственной кооперации | мониторинг рынка промышленной продукции в рамках Союза | член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу  соисполнители: государства-члены, члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | ежегодно | доклад на заседании Коллегии |
| мониторинг и анализ системообразующих промышленных предприятий государств-членов | 1 раз в 2 года | доклад на заседании Коллегии |
| подготовка предложений по снижению трансграничных барьеров и формированию условий для производственной кооперации | 1 раз в 2 года | акт органа Союза |
| 7.1.4. Использование потенциала международных финансовых институтов развития, осуществляющих деятельность в Союзе, а также финансовых центров государств-членов в целях стимулирования инвестиционной активности и привлечения финансирования для реализации инвестиционных проектов в государствах-членах | оценка потенциала международных финансовых институтов развития и выработка предложений по его использованию в целях стимулирования инвестиционной активности и привлечения финансирования для реализации инвестиционных проектов Союза | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике | до 31 декабря 2022 г. | доклад |
| проведение консультаций с международными финансовыми институтами развития, осуществляющими деятельность в Союзе по обсуждению выработанных предложений с целью их возможного использования при разработке нормативного правового акта, указанного в пункте 6.4.4 плана | протоколы совещаний |
| 7.1.5. Ускоренное формирование общих энергетических рынков как одного из элементов для развития промышленной, сельскохозяйственной и транспортной политик государств-членов | выполнение мероприятий, предусмотренных Протоколом об общем электроэнергетическом рынке Евразийского экономического союза (приложение № 21 к Договору) | член Коллегии (Министр) по энергетике и инфраструктуре  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу | ежегодно, до 2026 года | доклад на заседании Совета |
| в рамках реализации Программы формирования общих рынков газа Евразийского экономического союза, утвержденной Решением Высшего Евразийского экономического союза от 6 декабря 2018 г. № 18, и Программы формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза, утвержденной Решением Высшего Евразийского экономического союза от 6 декабря 2018 г. № 23 | акты Комиссии, Высшего совета, нормативные правовые акты государств-членов, международные договоры о формировании общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов Союза |
| 7.2. Повышение конкурентоспособности государств-членов в сфере семеноводства сельскохозяйственных растений | | | | |
| 7.2.1. Унификация законодательства государств-членов в сферах испытания сортов и семеноводства сельскохозяйственных растений в соответствии с правом Союза | определение перечня мер, направленных на унификацию законодательства государств-членов в сферах испытания сортов и семеноводства сельскохозяйственных растений, включая сроки реализации | член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу  соисполнители: государства-члены | до 31 декабря 2021 г. | решение Высшего совета |
| 7.2.2. Формирование перечня сельскохозяйственных растений на территориях государств-членов, имеющих критическую зависимость от импорта семян и (или) посадочного материала | определение перечня сельскохозяйственных растений на территориях государств-членов, имеющих критическую зависимость от импорта семян и (или) посадочного материала | член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу  соисполнители: государства-члены | до 31 декабря 2021 г. | решение Совета |
| выработка рекомендаций по мерам развития селекции и семеноводства, включая возможные меры государственной поддержки, направленным на преодоление существенной зависимости от импорта семян и посадочного материала | до 31 декабря 2023 г. | рекомендация Коллегии |
| 7.2.3. Формирование в рамках интегрированной информационной системы Союза единого реестра производителей семян сельскохозяйственных растений | выработка согласованных подходов по формированию единого реестра производителей семян сельскохозяйственных растений в рамках Интегрированной информационной системы Союза | член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу  соисполнители: член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям, государства-члены | 2022–2023 годы | протоколы консультаций |
| формирование в рамках интегрированной информационной системы Союза единого реестра производителей семян сельскохозяйственных растений до 2025 года | член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу | до 31 декабря 2025 г. | единый реестр |
| 7.3. Повышение эффективности племенного животноводства на территориях государств-членов | | | | |
| 7.3.1. Реализация при необходимости государствами-членами мер, направленных на импортозамещение племенной продукции в подотраслях животноводства, имеющих существенную зависимость от импорта племенных ресурсов | выработка совместно с государствами-членами предложений по мерам, направленным на развитие производства племенной продукции в подотраслях животноводства, имеющих существенную зависимость от импорта племенных ресурсов, увеличение объема взаимной торговли и обеспечение международной конкурентоспособности, и подготовка (при необходимости) соответствующего плана мероприятий | член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу  соисполнители: государства-члены | 2022–2025 годы | акт органа Союза |
| 7.3.2. Внедрение государствами-членами общепризнанных рекомендаций и методик Международного комитета по учету животных как фактора повышения эффективности организации племенного дела на территориях государств-членов | выработка совместно с государствами-членами предложений по мерам, направленным на внедрение государствами-членами общепризнанных рекомендаций и методик Международного комитета по учету животных в области племенного животноводства | член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу  соисполнители: государства-члены | до 31 декабря 2025 г. | рекомендация Коллегии, план мероприятий (при необходимости) |
| 7.3.3. Принятие порядка координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в области племенного животноводства, проводимой в государствах-членах | утверждение порядка координации и аналитического обеспечения селекционно-племенной работы в области племенного животноводства, проводимой в государствах-членах | член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу  соисполнители: государства-члены | до 31 декабря 2021 г. | решение Межправительственного совета |
| 7.4. Разработка и реализация значимых инфраструктурных проектов | | | | |
| 7.4.1. Создание и развитие транспортной инфраструктуры на территориях государств-членов в направлениях «Восток – Запад» и «Север – Юг», в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой «Один пояс – один путь» | реализация в государствах-членах проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры в соответствии с национальными планами и стратегиями инфраструктурного развития | член Коллегии (Министр) по энергетике и инфраструктуре  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по торговле | 2021–2025 годы, ежегодно | доклад на заседании Совета |
| разработка предложений по сопряжению проектов, реализуемых в соответствии с национальными планами и китайской инициативой «Один пояс – один путь» |
| подготовка предложений по реализации совместных проектов развития транспортной инфраструктуры на территориях государств-членов в направлениях «Восток – Запад» и «Север – Юг», в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой «Один пояс – один путь» | доклад на заседании Межправительственного совета |
| 7.5. Создание механизмов стимулирования промышленной кооперации и содействия повышению экспорта продукции производителей | | | | |
| 7.5.1. Разработка и внедрение механизмов поддержки проектов по развитию кооперации и совместному производству продукции | проработка механизмов поддержки проектов по развитию кооперации и совместному производству продукции, в том числе с привлечением международных финансовых инструментов | член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу  соисполнители: член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике, член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике | до 31 декабря 2022 г. | доклад/отчет |
| подготовка предложений по внедрению разработанных механизмов поддержки проектов по развитию кооперации и совместному производству продукции | до 31 декабря 2023 г. | доклад на заседании Межправительственного совета |
| реализация разработанных механизмов поддержки проектов по развитию кооперации по совместному производству продукции | государства-члены | с 2024 года |  |
| 7.5.2. Разработка и внедрение механизма кредитования кооперации и производства совместно изготавливаемой продукции | подготовка и принятие предложений о механизмах кредитования кооперации и производства совместно изготавливаемой продукции | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике | до 30 сентября 2022 г. | доклад/рекомендации Совета |
| 7.6. Реализация совместных мер по развитию экспорта | | | | |
| 7.6.1. Сопряжение применяемых на национальном уровне мер кредитно-страховой и иной финансовой поддержки при экспорте совместно произведенной продукции, а также при реализации совместных проектов на рынках третьих стран | реализация распоряжения Евразийского Межправительственного совета от 9 октября 2020 года № 21 | член Коллегии (Министр) по торговле, государства-члены  соисполнители: член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу, член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике | до 31 декабря 2022 г. | доклад Комиссии |
| 7.6.2. Расширение практики совместного развития и использования государствами-членами их зарубежной экспортной инфраструктуры | выработка рекомендаций по расширению практики совместного развития и использования государствами-членами их зарубежной экспортной инфраструктуры, а также по реализации совместных мероприятий, направленных на обеспечение информационной поддержки и продвижение компаний государств-членов на рынки третьих стран | член Коллегии (Министр) по торговле, государства-члены  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу | до 31 декабря 2022 г. | доклад на заседании Консультативного комитета по торговле и Бизнес-диалога с представителями предпринимательского сообщества государств-членов |
| 7.6.3. Реализация совместных мероприятий, направленных на обеспечение информационной поддержки и продвижение компаний государств-членов на рынки третьих стран | выработка рекомендации по расширению практики совместного развития и использования государствами-членами их зарубежной экспортной инфраструктуры, а также по реализации совместных мероприятий, направленных на обеспечение информационной поддержки и продвижение компаний государств-членов на рынки третьих стран | член Коллегии (Министр) по торговле, государства-члены  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике | до 31 декабря 2022 г. | доклад на заседании Консультативного комитета по торговле и Бизнес-диалога с представителями предпринимательского сообщества государств-членов |
| 7.7. Разработка предложений по стимулированию производств, создающих региональные производственно-технологические цепочки добавленной стоимости для развития кооперационных связей между предприятиями государств-членов | формирование и рассмотрение (в рамках соответствующей рабочей группы, созданной в соответствии с распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 13 января 2017 г. № 1) кооперационных проектов, имеющих интеграционный потенциал, для финансирования ЕАБР | член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | до 31 декабря 2025 г. | протокол заседания рабочей группы, созданной в соответствии с распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 13 января 2017 г. № 1 |
| развитие отраслевого диалога в формате рабочих групп по взаимодействию Комиссии с зарубежными партнерами, развитие диалога с зарубежными бизнес-ассоциациями | член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике | на регулярной основе | отчеты |
| подготовка и принятие предложений по стимулированию производств, создающих региональные производственно-технологические цепочки добавленной стоимости для развития кооперационных связей между предприятиями государств-членов |  | доклад |
| 7.8. Реализация государствами-членами (кооперационных) проектов с интеграционной составляющей, в том числе в следующих отраслях:  сельскохозяйственное производство и машиностроение; автомобилестроение; станкостроение; авиастроение и космическая деятельность; легкая промышленность; химическая промышленность; обработка древесины и производство изделий из дерева; энергетическое машиностроение и электротехническая промышленность; электромобили и зарядная инфраструктура; промышленная продукция для железнодорожного транспорта; черная и цветная металлургия; производство строительных материалов; ювелирная промышленность; фармацевтическая промышленность; ядерные и радиационные технологии | формирование и последующая актуализация карты развития агроиндустрии Союза | член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу  соисполнители: государства-члены | 2022–2023 годы | карта развития агроиндустрии Союза, размещенная на сайте Союза |
| проработка с государствами-членами новых перспективных направлений промышленного сотрудничества (при необходимости) | 2022–2023 годы | доклад на заседании Межправительственного совета |
| подготовка периодических отраслевых обзоров | на регулярной основе | обзор |
| развитие отраслевого диалога между предприятиями государств-членов в перечисленных отраслях в формате рабочих групп Комиссии и подготовка рекомендаций Комиссии по развитию отраслевого промышленного сотрудничества | 2022–2023 годы | рекомендации Коллегии |
| 8. Объединение усилий для стимулирования проведения совместных научно-исследовательских работ | | | | |
| 8.1. Формирование предложений по научно-технологическому сотрудничеству | | | | |
| 8.1.1. Разработка рекомендаций по научно-техническому развитию | разработка рекомендаций по направлениям научно-технического развития в рамках Союза | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике | до 1 июля 2023 г. | рекомендации Коллегии/Совета |
| 8.1.2. Реализация согласованных государствами-членами совместных программ и высокотехнологичных проектов с привлечением международных институтов развития – ЕАБР, ЕФСР | подготовка предложений по реализации совместных программ и высокотехнологичных проектов с привлечением международных институтов развития: ЕАБР, ЕФСР, МФЦА | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: ЕАБР, ЕФСР, МФЦА (по согласованию), члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | до 31 декабря 2022 г. | доклад с рекомендациями на заседании Коллегии |
| реализация совместных программ и высокотехнологичных проектов с привлечением международных институтов развития | государства-члены  соисполнители: член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике, ЕАБР, ЕФСР, МФЦА (по согласованию), члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | до 31 декабря 2025 г. |  |
| 8.1.3. Мониторинг технологических разработок инновационных компаний и внедрение современных методов технологического прогнозирования в целях информационного обеспечения развития экономик государств-членов на передовой технологической основе | проведение форсайт-сессий по сценариям научно-технологического прорыва | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике | до 31 декабря 2022 г. | доклад |
| выработка рекомендаций по внедрению современных методов технологического прогнозирования | до 30 июня 2022 г. | рекомендации Коллегии |
| 8.2. Стимулирование проведения научно-исследовательских работ | | | | |
| 8.2.1. Проведение совместных исследований государств-членов в сфере научно-технологического и инновационного развития на основе совместно определяемых приоритетов научно-технического прогресса | определение приоритетов научно-технического прогресса | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике | до 30 сентября 2022 г. | доклад/рекомендации Коллегии |
| подготовка предложений по организации проведения совместных исследований в сфере научно-технологического и инновационного развития государств-членов | до 30 сентября 2023 г. | доклад/рекомендации Коллегии |
| 8.2.2. Взаимное информирование о планах в области фундаментальных и прикладных научных исследований | подготовка и утверждение порядка информирования о планах в области фундаментальных и прикладных научных исследований | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям | до 31 марта 2022 г. | доклад |
| 8.2.3. Определение критериев организации совместных исследований и инновационных проектов в сферах, представляющих взаимный интерес | разработка критериев организации совместных исследований и инновационных проектов в сферах, представляющих взаимный интерес | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям | 2022 год – 30 сентября 2023 г. | решение Коллегии |
| определение перечня сфер, представляющих взаимный интерес, для организации совместных исследований и реализации совместных проектов | до 30 сентября 2023 г. | решение Коллегии |
| выработка предложений по организации совместных исследований и инновационных проектов в сферах, представляющих взаимный интерес | до 31 декабря 2023 г. | доклад |
| 8.2.4. Реализация программы повышения квалификации исследователей (включая магистрантов, аспирантов) посредством взаимных стажировок в научных организациях и вузах государств-членов | проведение мониторинга и анализа национальных программ повышения квалификации исследователей государств-членов (включая магистрантов, аспирантов) и подготовка предложений по программе повышения квалификации исследователей государств-членов посредством взаимных стажировок в научных организациях и вузах государств-членов | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике | до 31 декабря 2022 г. | доклад на заседании Коллегии |
| рассмотрение органами Союза программы повышения квалификации исследователей (включая магистрантов, аспирантов) посредством взаимных стажировок в научных организациях и вузах государств-членов | до 30 июня 2023 г. | акт органа Союза |
| 8.2.5. Формирование национальных баз данных информации по науке, в том числе технологий, по единому межгосударственному кодификатору | принятие единого межгосударственного кодификатора для формирования национальных баз данных информации по науке, в том числе технологий | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям | до 30 сентября 2022 г. | рекомендация Коллегии |
| принятие рекомендаций по формированию национальных баз данных информации по науке, в том числе технологий | до 31 декабря 2022 г. | рекомендация Коллегии |
| 8.3. Развитие экономического сотрудничества в сфере «зеленых» технологий и защиты окружающей среды | | | | |
| 8.3.1. Использование инструментов ЕАБР и ЕФСР для стимулирования применения энерго- и ресурсосберегающих технологий | разработка предложений по использованию инструментов ЕАБР и ЕФСР для стимулирования применения энерго- и ресурсосберегающих технологий | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по энергетике и инфраструктуре | до 30 сентября 2022 г. | рекомендации Коллегии |
| 8.3.2. Распространение «умных» энергоэффективных технологий | изучение международного опыта в сфере развития и внедрения «умных» энергоэффективных технологий в рамках взаимодействия Комиссии с мировыми энергетическими агентствами | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по энергетике и инфраструктуре | до 31 декабря 2022 г. | доклад |
| 8.3.3. Изучение вопроса о введении поэтапного запрета на ввоз и производство одноразового пластика, в том числе пакетов | подготовка социально-экономического анализа целесообразности введения поэтапного запрета на ввоз и производство отдельных видов полимерных изделий одноразового использования | член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | до 31 декабря 2023 г. | доклад на заседании Совета |
| 8.3.4. Обмен передовым опытом и информацией о методах практической работы по обеспечению устойчивого развития и развития программ «зеленой» экономики | организация мероприятий по обмену передовым опытом и информацией о методах практической работы по обеспечению устойчивого развития и развития программ «зеленой» экономики | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике, государства-члены | на регулярной основе | доклады |
| 8.3.5. Изучение и проработка вопроса о проведении ежегодного мероприятия по тематике, предусмотренной Целями устойчивого развития, с участием представителей органов государственной власти, бизнес-сообществ государств-членов, международных организаций (прежде всего ООН) и фондов с подведением итогов конкурса «зеленых» технологий | подготовка предложений по проведению ежегодного мероприятия по тематике Целей устойчивого развития с участием представителей органов власти, бизнеса, международных организаций (прежде всего ООН), фондов с подведением итогов конкурса «зеленых» технологий | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике | на постоянной основе | доклад |
| 8.3.6. Взаимодействие государств-членов в области энергосбережения, энергоэффективности, использования возобновляемых источников энергии и охраны окружающей среды | обмен опытом и наилучшими практиками в области энергосбережения, энергоэффективности, использования возобновляемых источников энергии и охраны окружающей среды | член Коллегии (Министр) по энергетике и инфраструктуре  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике | 2021–2025 годы | доклад на заседании Коллегии |
| мониторинг взаимодействия государств-членов в области энергосбережения, энергоэффективности, использования возобновляемых источников энергии и охраны окружающей среды | рекомендация Коллегии |
| 8.3.7. Разработка концепции внедрения принципов «зеленой» экономики в Союзе | анализ опыта внедрения принципов «зеленой» экономики в государствах-членах и в мире | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: член Коллегии (Министра) по энергетике и инфраструктуре, член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу | до 31 декабря 2021 г. | доклад |
| разработка проекта концепции по внедрению принципов «зеленой» экономики | до 31 декабря 2023 г. | доклад, рекомендации Коллегии |
| 9. Обеспечение максимально действенной институциональной системы Союза, гарантирующей выполнение принятых договоренностей | | | | |
| 9.1. Повышение эффективности деятельности Комиссии | | | | |
| 9.1.1. Наделение Коллегии полномочиями по осуществлению мониторинга соблюдения государствами-членами права Союза | внесение изменений в Договор в части наделения Коллегии полномочиями по осуществлению мониторинга соблюдения государствами-членами права Союза, разработка проекта порядка по проведению мониторинга | Правовой департамент Комиссии  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | до 31 декабря 2022 г. | протокол о внесении изменений в Договор |
| принятие решения об утверждении порядка проведения мониторинга | в течение 6 месяцев с даты вступления протокола в силу | решение Совета |
| 9.1.2. Создание механизма, предусматривающего ответственность членов Коллегии и должностных лиц Комиссии за несоблюдение ими права Союза и неисполнение актов органов Союза | подготовка доклада по вопросу создания механизма ответственности членов Коллегии и должностных лиц Комиссии за несоблюдение ими права Союза и неисполнение решений (распоряжений, поручений) органов Союза | Правовой департамент Комиссии  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | до 31 декабря 2021 г. | доклад |
| принятие акта, утверждающего механизм, предусматривающий ответственность членов Коллегии и должностных лиц Комиссии за несоблюдение ими права Союза и неисполнение актов органов Союза | до 31 декабря 2022 г. | акт органа Союза (с учетом выводов, содержащихся в докладе) |
| 9.1.3. Наделение Коллегии Комиссии правом обращаться в Суд Евразийского экономического союза (далее – Суд Союза) при неисполнении решений органов Союза в части, касающейся выполнения государствами-членами обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка Союза | подготовка доклада по вопросу наделения Коллегии правом обращаться в Суд Союза при неисполнении решений органов Союза в части, касающейся выполнения государствами-членами обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка Союза | Правовой департамент Комиссии  соисполнители: государства-члены | до 31 декабря 2021 г. | доклад |
| внесение изменений в Договор в части наделения Комиссии правом обращаться в Суд Союза при неисполнении решений органов Союза в части, касающейся выполнения государствами-членами обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка Союза | до 31 декабря 2023 г. | протокол о внесении изменений в Договор (с учетом выводов, содержащихся в докладе) |
| 9.1.4. Наделение Коллегии правом обращаться в Высший Евразийский экономический совет в случае неисполнения решения Суда Союза по вопросам, касающимся выполнения государствами-членами обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка, с целью принятия необходимых мер | подготовка доклада по вопросу наделения Коллегии правом обращаться в Высший совет в случае неисполнения решения Суда Союза по вопросам необходимости выполнения государствами-членами обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка с целью принятия необходимых мер | Правовой департамент Комиссии | до 31 декабря 2021 г. | доклад |
| внесение изменений в Договор о наделении Коллегии правом обращаться в Высший совет в случае неисполнения решения Суда Союза по вопросам, касающимся выполнения государствами-членами обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка, с целью принятия необходимых мер | до 31 декабря 2023 г. | протокол о внесении изменений в Договор (с учетом выводов, содержащихся в докладе) |
| 9.1.5. Перевод сотрудников Комиссии на срочные контракты | внесение изменений в Договор в части уточнения механизма формирования кадрового состава Комиссии | государства-члены | до 1 июля 2021 г. | протокол о внесении изменений в Договор |
| 9.1.6. Внедрение механизма оценки фактического воздействия актов органов Союза, имеющих нормативно-правовой характер, на условия ведения предпринимательской деятельности | внесение изменений в Договор, устанавливающих необходимость проведения оценки фактического воздействия принятых решений Комиссии | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике (в части разработки протокола о внесении изменений в Договор) | до 31 декабря 2022 г. | протокол о внесении изменений в Договор |
| внесение изменений в Регламент работы Комиссии, утвержденный Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, предусматривающих порядок проведения оценки фактического воздействия принятых решений Комиссии | до 31 декабря 2023 г. | решение Высшего совета |
| 9.1.7. Создание информационного портала для публичного обсуждения проектов актов Комиссии в рамках проведения процедуры оценки регулирующего воздействия | совершенствование сервисов правового портала Союза для целей проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов решений Комиссии | член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике | до 31 декабря 2022 г. | доклад |
| совершенствование сервиса правового портала Союза для целей отслеживания информации о выполнении государствами-членами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу заключенных в рамках Союза международных договоров (по аналогии с порталом Исполкома СНГ) | до 31 декабря 2022 г. | доклад |
| 9.1.8. Совершенствование квалификационных требований к должностным лицам и сотрудникам Комиссии и повышение эффективности процедур формирования кадрового состава Комиссии | подготовка предложений по совершенствованию квалификационных требований к должностным лицам и сотрудникам Комиссии | Департамент управления делами, Правовой департамент Комиссии | до 31 декабря 2022 г. | решение Совета |
| подготовка решения о внесении изменений в квалификационные требования к должностным лицам и сотрудникам Комиссии в целях повышения эффективности процедур формирования аппарата Комиссии |
| 9.1.9. Совершенствование процедуры аудита финансово-хозяйственной деятельности Комиссии | проработка вопроса о совершенствовании процедуры аудита финансово-хозяйственной деятельности Комиссии с высшими органами государственного финансового контроля государств-членов и органами государственного финансового контроля (включая анализ актов права Союза, международного опыта аудита финансово-хозяйственной деятельности международных организаций и интеграционных объединений) | Департамент финансов Комиссии | до 31 декабря 2021 г. | доклад |
| подготовка доклада по вопросу совершенствования процедуры аудита |
| подготовка проектов изменений в акты права Союза и (или) решения высших органов государственного финансового контроля (при необходимости) | до 1 декабря 2023 г. | акт органа Союза (при необходимости) |
| 9.1.10. Разработка методики оценки эффективности деятельности членов Коллегии Комиссии в соответствии с правом Союза | подготовка проекта методики оценки эффективности деятельности членов Коллегии в соответствии с правом Союза | государства-члены | до 31 декабря 2021 г. | доклад на заседании Совета |
| утверждение методики оценки эффективности деятельности членов Коллегии в соответствии с правом Союза | Коллегия, Председатель Коллегии | до 1 июля 2022 г. | акт органа Союза, внесение изменений в Договор (при необходимости) |
| 9.1.11. Проработка инициативы о создании в рамках Союза международного арбитража для рассмотрения споров по заявлениям хозяйствующих субъектов | подготовка доклада по вопросу создания в рамках Союза международного арбитража по рассмотрению споров по заявлению хозяйствующих субъектов | Правовой департамент Комиссии  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике | до 1 июля 2022 г. | доклад |
| 9.1.12. Повышение прозрачности проведения заседаний Коллегии Комиссии путем проведения онлайн-трансляций | внесение изменений в Решение Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98 в части обеспечения проведения онлайн-трансляций заседаний Коллегии | Департамент протокола и организационного обеспечения Комиссии  соисполнители: Правовой департамент Комиссии, Департамент управления делами Комиссии | до 31 декабря 2021 г. | решение Высшего совета |
| 9.1.13. Разработка этического кодекса Комиссии | анализ международного опыта, подготовка и принятие этического кодекса Союза | Правовой Департамент Комиссии, | до 31 декабря 2021 г. | решение Совета |
| 9.1.14. Проведение Комиссией мониторинга проектов нормативно-правовых актов государств-членов, затрагивающих вопросы взаимной торговли, обращения товаров и оказания услуг в Союзе, на предмет нарушения права Союза | проведение мониторинга проектов нормативно-правовых актов государств-членов, затрагивающих вопросы взаимной торговли, обращения товаров и оказания услуг в Союзе на предмет нарушения права Союза | члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | на регулярной основе |  |
| подготовка отчета по результатам проведения мониторинга проектов нормативно-правовых актов государств-членов, затрагивающих вопросы взаимной торговли, обращения товаров и оказания услуг в Союзе на предмет нарушения права Союза | Правовой департамент Комиссии | ежегодно | доклад на заседании Коллегии |
| 9.1.15. Формирование правовой основы для проведения в Союзе процедуры оценки регулирующего воздействия в отношении проектов международных договоров в рамках Союза, которые могут оказать влияние на условия ведения предпринимательской деятельности | внесение изменений в Договор, устанавливающих необходимость проведения оценки регулирующего воздействия в отношении проектов международных договоров в рамках Союза, которые могут оказать влияние на условия ведения предпринимательской деятельности | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике  соисполнители: член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике (в части разработки протокола о внесении изменений в Договор), член Коллегии (Министр) по торговле | до 31 декабря 2022 г. | протокол о внесении изменений в Договор |
| внесение изменений в Регламент работы Комиссии, утвержденный Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, предусматривающих порядок проведения оценки регулирующего воздействия в отношении проектов международных договоров в рамках Союза, которые могут оказать влияние на условия ведения предпринимательской деятельности |
| до 31 декабря 2023 г. | решение Высшего совета |
| 9.2. Повышение эффективности судебной системы Союза | | | | |
| 9.2.1. Проработка возможности обращения государств-членов в Комиссию в целях досудебного урегулирования споров (в случае возникновения экономических споров между государствами-членами) | проработка вопроса о возможности обращения государств-членов в Комиссию в целях досудебного урегулирования споров | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: государства-члены | до 31 декабря 2023 г. | доклад |
| подготовка изменений в Договор относительно определения порядка обращений государств-членов в Комиссию в целях досудебного урегулирования споров (в случае возникновения экономических споров между государствами-членами) | протокол о внесении изменений в Договор (в случае необходимости) |
| 9.2.2. Создание механизма обеспечения обязательного исполнения решений Суда Союза | проведение анализа и подготовка доклада по созданию (подходах к созданию) механизма обеспечения обязательного исполнения решений Суда Союза | Правовой департамент Комиссии | до 31 декабря 2021 г. до 31 декабря 2023 г. | доклад акт органа Союза/протокол о внесении изменений в Договор при необходимости (с учетом выводов, содержащихся в докладе) |
| 9.2.3. Проработка вопросов, касающихся совершенствования механизма отбора и назначений судей Суда Союза, а также совершенствования квалификационных требований к судьям Суда Союза, должностным лицам и сотрудникам Аппарата Суда Союза | проведение анализа и подготовка доклада по вопросу совершенствования механизма отбора и назначений судей Суда Союза, а также совершенствования квалификационных требований к судьям Суда Союза, должностным лицам и сотрудникам Аппарата Суда Союза | Правовой департамент Комиссии | до 31 декабря 2021 г. | доклад |
| внесение изменений в Договор (при необходимости) | до 31 декабря 2023 г. | протокол о внесении изменений в Договор (при необходимости) |
| 9.3. Обеспечение широкого доступа населения к информации о Союзе, повышение открытости деятельности Комиссии | подготовка и утверждение порядка взаимодействия Комиссии со средствами массовой информации | Департамент протокола и организационного обеспечения Комиссии  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции), Департамент управления делами Комиссии | до 31 декабря 2021 г. | приказ Председателя Коллегии |
| подготовка и утверждение обновленного порядка формирования и ведения официального сайта Комиссии в сети Интернет | до 31 декабря 2021 г. | приказ Председателя Коллегии |
| 9.4. Ведение Комиссией совместно с государствами-членами работ по выработке приоритетных инструментов реализации механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности | подготовка актов органов Союза, обеспечивающих нормативное закрепление приоритетных инструментов реализации национального механизма «единого окна» | член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям | 2021–2025 годы | акты органов Союза |
| формирование технологической основы для создания и развития инструментов реализации механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности, включая формирование матрицы данных о внешнеэкономической деятельности и оптимизацию бизнес-процессов, существующих на всей цепи поставки товаров | член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | 2021–2023 годы | соответствующие акты органов Союза, промежуточные аналитические материалы, итоговый доклад |
| организация мероприятий, направленных на демонстрацию пилотных проектов по внедрению национальных механизмов «единого окна» с целью обеспечения в дальнейшем их совместимости и возможности обмена данными | государства-члены  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству | 2023–2024 годы | отчет |
| подготовка и последующее направление (с периодичностью 1 раз в 2 года) в государства-члены обзорных материалов с отражением существующих мировых практик в части успешного развития и внедрения механизма «единого окна» или отдельных его элементов, в том числе при помощи передовых информационно-коммуникационных технологий | член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству | 2021, 2023, 2025 годы | рекомендация Коллегии |
| 9.5. Широкое вовлечение граждан, общественных объединений и бизнес-сообществ государств-членов в процессы функционирования Союза и их участие в определении дальнейших направлений развития евразийской интеграции | подготовка предложений по вовлечению граждан, общественных объединений и бизнес-ассоциаций государств-членов в процессы функционирования Союза | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: член Коллегии (Министр) по торговле, член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике, Департамент протокола и организационного обеспечения Комиссии | ежегодно | план мероприятий |
| 10. Расширение экономического сотрудничества в области образования, здравоохранения, туризма и спорта | | | | |
| 10.1. Развитие сетевых форм взаимодействия при реализации образовательных программ высшего образования и обеспечение информационной доступности официальных документов об образовании, а также развитие дистанционных образовательных программ в целях подготовки кадров для современного рынка труда | | | | |
| 10.1.1. Развитие дистанционного образования, в том числе:  совместная разработка онлайн-программ с последующим размещением на популярных глобальных образовательных платформах (Coursera, edX и др.); изучение возможности дистанционного обучения и (или) учебной (научной) практики студентов вузов по отдельным программам партнерских вузов государств-членов | проведение анализа развития дистанционного образования в государствах-членах | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике, государства-члены  соисполнитель: Департамент протокола и организационного обеспечения Комиссии | до 31 декабря 2023 г. | протоколы совещаний |
| разработка со сторонами предложений по развитию дистанционного образования (обучения) |
| совместная разработка онлайн-программ | до 31 декабря 2022 г. | рекомендация Коллегии |
| 10.1.2. Проработка вопроса о размещении на профильных порталах в сети Интернет официальных материалов о государственных документах об образовании (документах об образовании, приравненных к государственным), а также об академических и профессиональных правах обладателей таких документов | предоставление компетентными органами государств-членов актуальных официальных материалов о государственных документах об образовании (документах об образовании, приравненных к государственным), а также об академических и профессиональных правах обладателей таких документов (в том числе в случаях внесения изменений в национальное законодательство) | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике  соисполнители: государства-члены | до 30 июня 2021 г. | информация, размещенная на официальном сайте Комиссии и официальных сайтах компетентных органов сторон |
| 10.1.3. Проработка вопроса о создании механизма дистанционной проверки подлинности документов об образовании, выданных учреждениями образования (организациями в сфере образования) трудящимся государств-членов | выработка рекомендаций по минимальному наполнению национальных информационных ресурсов в целях проверки факта выдачи документа об образовании | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике, государства-члены  соисполнители: член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям, цифровой офис | до 31 декабря 2022 г. | рекомендации Коллегии |
| 10.2. Создание единой информационной системы Союза в образовательной сфере | | | | |
| 10.2.1. Проработка вопроса о создании единого информационного портала в сфере образования, включающего в себя сведения о национальных образовательных стандартах и основных общеобразовательных программах государств-членов | определение целесообразности создания единого информационного портала в сфере образования | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике, государства-члены  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям | до 31 декабря 2021 г. | доклад на заседании Совета |
| выработка со сторонами предложений по созданию единого информационного портала в сфере образования, включающего сведения о национальных образовательных стандартах и основных общеобразовательных программах государств-членов (в случае положительного решения по первому мероприятию) | до 1 июля 2022 г. | доклад на заседании Совета |
| 10.2.2. Проведение анализа сопоставимости систем и программ образования государств-членов в целях выработки рекомендаций, направленных на развитие рынка труда и услуг | проведение анализа сопоставимости систем и программ профессионального образования государств-членов по наиболее востребованным специальностям и подготовка рекомендаций, направленных на развитие рынка труда и услуг | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике  соисполнители: государства-члены | до 31 декабря 2023 г. | рекомендация Коллегии |
| 10.3. Развитие экономического сотрудничества в области здравоохранения | | | | |
| 10.3.1, 10.5.2 и 10.5.3. Разработка и принятие программы мероприятий по сотрудничеству в области здравоохранения в части обеспечения доступности современных достижений в сфере здравоохранения для граждан государств-членов. Изучение возможности использования технологий телемедицины в целях расширения доступа населения к услугам высококвалифицированных специалистов за пределами государства постоянного проживания, формирования онлайн-консилиумов медицинских специалистов. Осуществление сотрудничества государств-членов в области оказания высокотехнологичной медицинской помощи гражданам | разработка проекта программы мероприятий по сотрудничеству в области здравоохранения в части обеспечения доступности современных достижений в сфере здравоохранения для граждан государств-членов, использования технологий телемедицины в целях расширения доступа населения к услугам высококвалифицированных специалистов за пределами государства постоянного проживания, осуществления сотрудничества государств-членов в области оказания высокотехнологичной медицинской помощи гражданам | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике, государства-члены  соисполнители: член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям | до 31 декабря 2022 г. | проект программы |
| утверждение программы мероприятий по сотрудничеству в области здравоохранения в части обеспечения доступности современных достижений в сфере здравоохранения для граждан государств-членов, использования технологий телемедицины в целях расширения доступа населения к услугам высококвалифицированных специалистов за пределами государства постоянного проживания, осуществления сотрудничества государств-членов оказания высокотехнологичной медицинской помощи гражданам | до 31 декабря 2023 г. | акт органа Союза |
| 10.3.2. Выработка подходов к взаимодействию в области оказания медицинской помощи трудящимся государств-членов и членам их семей в государстве трудоустройства | согласование с государствами-членами предложений по обеспечению трудящихся и членов их семей медицинской помощью в государстве трудоустройства | государства-члены, член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике | до 31 декабря 2022 г. | протоколы совещаний с последующим докладом на заседании Совета |
| 10.3.3. Изучение вопросов, касающихся организации и проведения международных форумов по актуальным вопросам в сфере здравоохранения для облегчения доступа к передовым методам и специализированным знаниям | проработка вопроса о проведении на регулярной основе в государствах-членах международного форума по актуальным вопросам в сфере здравоохранения | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике, государства-члены | до 31 декабря 2025 г. | протоколы заседаний, совещаний |
| 10.3.4. Проработка и реализация в рамках цифровой повестки Союза совместных инициатив и проектов в сфере фармацевтики, представляющих взаимный интерес для государств-членов | рассмотрение предложений государств-членов по совместным проектам в сфере фармацевтики, отвечающим критериям для их реализации в рамках цифровой повестки Союза | член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу, цифровой офис  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | до 31 декабря 2025 г. | пакет документов по цифровой инициативе, сформированный в соответствии с требованиями нормативных актов органов Комиссии |
| рассмотрение в рамках цифровой повестки Союза совместных инициатив и проектов в сфере фармацевтики, представляющих взаимный интерес для государств-членов | член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям  соисполнители: государства-члены | ежегодно | доклад |
| 10.3.5. Изучение вопроса о развитии на кооперационной основе медицинских реабилитационных центров с использованием передовых технологий | выработка предложений по развитию на кооперационной основе медицинских реабилитационных центров с использованием передовых технологий | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике, государства-члены | до 31 декабря 2023 г. | протоколы заседаний, совещаний, доклад |
| 10.3.6. Изучение вопроса о применении международного опыта в борьбе с табачной, алкогольной и наркотической зависимостью | проведение отраслевых консультаций, подготовка аналитических материалов по вопросу о применении международного опыта в борьбе с табачной, алкогольной и наркотической зависимостью | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике, государства-члены  соисполнители: член Коллегии (Министр) по техническому регулированию | до 31 декабря 2023 г. | доклад |
| 10.3.7. Создание эффективных механизмов поддержки и финансирования совместных инициатив и кооперационных проектов в сфере здравоохранения (прежде всего в области научных исследований и внедрения инновационных разработок по профилактике, диагностике и лечению инфекционных заболеваний) с использованием инструментов международных финансовых институтов развития, осуществляющих деятельность в рамках Союза | выработка предложений по совместным инициативам и кооперационным проектам в сфере здравоохранения, прежде всего в области научных исследований и внедрения инновационных разработок по профилактике, диагностике и лечению инфекционных заболеваний | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике, государства-члены | до 31 декабря 2021 г. | протоколы заседаний, совещаний |
| выработка предложений по механизмам поддержки и финансирования совместных инициатив и кооперационных проектов в сфере здравоохранения с использованием инструментов международных финансовых институтов развития, осуществляющих свою деятельность в Союзе | до 31 декабря 2022 г. | предложения по механизмам поддержки и финансирования совместных проектов и инициатив |
| 10.3.8. Реализация государствами-членами совместных проектов, направленных на оказание содействия в области наращивания научно-практического и кадрового потенциала для диагностики, профилактики инфекционных болезней с эпидемическим потенциалом и реагирования на них | мониторинг реализации государствами-членами проведения курсов по повышению квалификации сотрудников медицинских организаций и организаций санитарно-эпидемиологического профиля по вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики, профилактики опасных инфекционных и паразитарных заболеваний и обеспечения биологической безопасности | государства-члены  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по техническому регулированию | ежегодно | доклад на заседании Коллегии |
| 10.3.9. Развитие сотрудничества государств-членов в сфере непрерывного медицинского и фармацевтического образования с использованием современных технологий обучения | проведение консультаций по вопросам сотрудничества государств-членов в сфере непрерывного медицинского и фармацевтического образования с использованием современных технологий обучения | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике, государства-члены | до 31 декабря 2023 г. | протоколы заседаний, совещаний, предложения по развитию сотрудничества в сфере непрерывного медицинского и фармацевтического образования |
| 10.3.10. Взаимодействие для обмена научными данными о новых видах возбудителей инфекционных заболеваний и проведение совместных научных исследований в области разработки инновационных подходов к профилактике, диагностике и лечению инфекционных заболеваний | мониторинг проведения совместных научных исследований в государствах-членах в целях разработки вакцин и диагностических тест-систем в отношении инфекционных заболеваний, актуальных для территорий государств-членов | государства-члены  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по техническому регулированию | ежегодно | доклад на заседании Коллегии |
| 10.4. Совершенствование общих подходов к охране здоровья и медицинскому обслуживанию в сфере трудовой миграции | | | | |
| 10.4.1. Создание эффективных механизмов трансграничного взаимодействия медицинских и эпидемиологических служб государств-членов по противодействию распространению социально опасных заболеваний (туберкулеза, ВИЧ-инфекции, инфекций, передающихся преимущественно половым путем) | выработка предложений по сотрудничеству медицинских и эпидемиологических служб государств-членов по противодействию распространению социально опасных заболеваний | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике, государства-члены  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по техническому регулированию | до 31 декабря 2022 г. | рекомендации Коллегии |
| 10.5. Создание условий для повышения качества и доступности медицинских услуг для трудящихся государств-членов и членов их семей в государстве трудоустройства | | | | |
| 10.5.1. Проработка вопроса об определении минимального стандартного набора медицинских услуг в рамках оказания бесплатной медицинской помощи трудящимся государств-членов и членам их семей в государстве трудоустройства | выработка предложений по определению минимального стандартного набора медицинских услуг в рамках оказания бесплатной медицинской помощи трудящимся государств-членов и членам их семей в государстве трудоустройства | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике, государства-члены | I квартал 2022 года | доклад |
| 10.6. Расширение экономического сотрудничества государств-членов в области туризма и спорта в целях обеспечения доступности современных достижений | | | | |
| 10.6.1. Разработка совместных евразийских туристических маршрутов. Проработка вопроса о создании единого информационного ресурса о туристических маршрутах и объектах | проведение совместно с государствами-членами анализа географии возможных совместных евразийских туристических маршрутов и выявление возможных проблем при использовании таких маршрутов туристами государств-членов и третьих стран | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике  соисполнители: государства-члены | 2021–2023 годы | доклад на заседании Коллегии |
| разработка совместно с государствами-членами проектов карт совместных евразийских туристических маршрутов | 2022–2024 годы | рекомендация Коллегии |
| проработка вопроса о создании единой информационной сети (ресурса) о туристических маршрутах и туристических объектах | 2023–2024 годы | доклад на заседании Коллегии |
| 10.6.2. Разработка рекомендаций по стандартам качества предоставления туристических услуг | выработка совместно с государствами-членами предложений по евразийским стандартам качества оказания туристических услуг (на трансграничной основе) | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике  соисполнители: государства-члены | 2022–2024 годы | доклад на заседании Коллегии |
| принятие рекомендаций по евразийским стандартам качества оказания туристических услуг (на трансграничной основе) | 2022–2025 годы | рекомендация Коллегии |
| 10.6.3. Разработка и принятие основных направлений сотрудничества государств-членов в области спорта в целях обеспечения для граждан доступности современных достижений в данной сфере | разработка проекта основных направлений сотрудничества в области спорта в рамках Союза | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике  соисполнители: государства-члены | 2022–2023 годы | проект основных направлений сотрудничества в области спорта в рамках Союза |
| утверждение проекта основных направлений сотрудничества в области спорта в рамках Союза | 2023–2024 годы | решение Высшего совета |
| 10.6.4. Изучение возможностей взаимодействия при подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в области физической культуры и спорта | проведение анализа и подготовка предложений по взаимодействию в подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в области физической культуры и спорта | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике  соисполнители: государства-члены | до 31 декабря 2022 г. | проект доклада с предложениями |
| внесение предложений по взаимодействию в подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в области физической культуры и спорта на рассмотрение Совета Комиссии | государства-члены | до 31 декабря 2023 г. | доклад на заседании Совета |
| 10.6.5. Разработка концепции развития туризма в рамках Союза | подготовка проекта концепции развития туризма в рамках Союза | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике  соисполнители: государства-члены | 2022–2024 годы | проект концепции развития туризма в рамках Союза |
| согласование проекта концепции развития туризма в рамках Союза | государства-члены, член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике | 2022–2025 годы | позиции государств-членов, решение Совета |
| утверждение концепции развития туризма в рамках Союза | 2022–2025 годы | решение Высшего совета |
| 11. Формирование Союза как одного из наиболее значимых центров развития современного мира | | | | |
| 11.1. Использование потенциала института государства – наблюдателя при Союзе | | | | |
| 11.1.1. Развитие диалога с государствами, получившими статус государства – наблюдателя при Союзе, популяризация членства в Союзе и получения статуса государства – наблюдателя при Союзе | формирование и реализация планов совместных действий Комиссии и правительств государств, получивших статус наблюдателя при Союзе | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции), государства-члены | на регулярной основе | планы совместных действий Комиссии и правительств государств, получивших статус наблюдателя при Союзе |
| совершенствование механизмов получения статуса государства – наблюдателя при Союзе, включая порядок предварительных консультаций | до 31 марта 2022 г. | решение Высшего совета |
| 11.2. Имплементация международных договоров Союза и его государств-членов с третьими сторонами | | | | |
| 11.2.1. Использование инструментов, предусмотренных торговыми соглашениями Союза с третьими странами, а также актами органов Союза, для обеспечения доступа государств-членов на рынки третьих стран в целях защиты и продвижения интересов участников внешнеэкономической деятельности со стороны Союза | устранение тарифных и нетарифных барьеров третьих стран, препятствующих доступу государств-членов на рынки третьих стран, в ходе переговоров по заключению торговых соглашений Союза с третьими странами, а также в рамках работы совместных органов Союза и третьих стран, предусмотренных соответствующими соглашениями | член Коллегии (Министр) по торговле, государства-члены | 2021–2025 годы | Доклад Высшего совета о выполнении подходов к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами Союза на среднесрочную перспективу; протоколы консультаций/заседаний рабочих органов, предусмотренных торговыми соглашениями Союза с третьими странами |
| обеспечение мониторинга развития торговли в рамках торговых соглашений с третьими странами и проведение консультаций с партнерами по соглашениям по возможным вопросам по доступу на рынок в рамках рабочих органов, предусмотренных соответствующими соглашениями, в том числе заседаний совместных комитетов (комиссий), контактных пунктов | член Коллегии (Министр) по торговле, государства-члены | на регулярной основе | протоколы консультаций/заседаний рабочих органов, предусмотренных торговыми соглашениями Союза с третьими странами; информация, полученная посредством коммуникации по линии контактных пунктов |
| 11.2.2. Использование информационных ресурсов Союза для обеспечения функционирования электронных систем верификации и сертификации происхождения товаров | разработка технических условий функционирования электронных систем верификации и сертификации происхождения товаров в рамках соглашений о свободной торговле с третьими сторонами | член Коллегии (Министр) по торговле, государства-члены  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям | 2021–2025 годы | международные протоколы (меморандумы) о создании электронных систем верификации и сертификации происхождения товаров в рамках соглашений о свободной торговле с третьими сторонами |
| утверждение общего процесса в рамках Союза о реализации электронных систем верификации и сертификации происхождения товаров | 2022–2025 годы | решение Коллегии |
| внедрение общего процесса в рамках Союза о реализации электронных систем верификации и сертификации происхождения товаров | член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям | 2023–2025 годы |
| 11.3. Дальнейшее формирование договорно-правовой базы Союза и его государств-членов с третьими странами и их интеграционными объединениями по вопросам формирования преференциальных торговых режимов, развития и всестороннего углубления торгово-экономического сотрудничества | | | | |
| 11.3.1. Завершение переговоров и создание зон свободной торговли с Арабской Республикой Египет и Государством Израиль (заключение международных договоров Союза с третьей стороной) | согласование итогового проекта Соглашения о свободной торговле с Арабской Республикой Египет; проведение процедур, необходимых для обеспечения возможности подписания соглашения о свободной торговле с Арабской Республикой Египет | член Коллегии (Министр) по торговле, государства-члены | 2021–2025 годы | решение Высшего совета |
| определение подходов к продолжению переговоров с Государством Израиль | акт органа Союза |
| проведение процедур, необходимых для вступления соглашений в силу соглашения о свободной торговле с Арабской Республикой Египтом | решение Высшего совета |
| 11.3.2. Проведение переговоров по созданию зоны свободной торговли с Республикой Индией | проведение работы по согласованию формата соглашения о свободной торговле с Республикой Индией | член Коллегии (Министр) по торговле, государства-члены | 2021–2025 годы | акт органов Союза |
| проведение переговоров по соглашению о свободной торговле с Республикой Индией | доклад на заседании Высшего совета о реализации подходов к развитию торгово-экономического сотрудничества |
| 11.3.3. Утверждение стратегического документа, определяющего подходы к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами Союза на среднесрочную перспективу до 2025 года | реализация утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 г. № 9 (ДСП) стратегического документа, определяющего подходы к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами Союза на среднесрочную перспективу | член Коллегии (Министр) по торговле, государства-члены | ежегодно | доклад на заседании Высшего совета о реализации подходов к развитию торгово-экономического сотрудничества |
| 11.3.4. Определение новых партнеров по соглашениям о свободной торговле, проведение с ними совместных исследований для изучения целесообразности заключения соглашений о свободной торговле, проведение с ними переговоров о заключении соглашений | согласование с внешними партнерами возможности инициирования работы совместных исследовательских групп (далее – СИГ) | член Коллегии (Министр) по торговле, государства-члены  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | 2021–2025 годы | распоряжения Совета о создании СИГ |
| обеспечение подготовки докладов сформированных СИГ | доклад |
| обеспечение проведения торговых переговоров с третьими странами | решения Высшего совета о начале переговоров с третьими странами |
| 11.3.5. Привлечение Комиссии по инициативе заинтересованных государств-членов к их переговорам с иностранным государством (союзом иностранных государств) по торговле услугами и режиму инвестиций с целью содействия координации государств-членов в рамках статьи 38 Договора | определение порядка привлечения Комиссии по инициативе заинтересованных государств-членов к переговорам по торговле услугами и режиму инвестиций в целях содействия координации переговоров государств-членов | член Коллегии (Министр) по торговле, государства-члены | 2020–2025 годы | протокол заседания подкомитета по торговой политике |
| 11.4. Взаимодействие с третьими странами, с которыми установлены механизмы сотрудничества или которые проявляют интерес к взаимодействию с Союзом, в том числе реализация меморандумов о сотрудничестве | | | | |
| 11.4.1. Привлечение зарубежных партнеров к участию в публичных мероприятиях по евразийской проблематике, организуемых по линии Комиссии в рамках ключевых экономических мероприятий | углубление и расширение механизмов взаимодействия с третьими странами в рамках меморандумов о сотрудничестве | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции), государства-члены | на регулярной основе | протоколы заседаний рабочих групп |
| учет в проекте Основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза (далее – ОНМД) на очередной год публичных мероприятий по евразийской проблематике, организуемых по линии Комиссии в рамках ключевых экономических мероприятий (Евразийский экономический форум, Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум и др.) | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике | ежегодно | доклад на заседании Высшего совета |
| 11.4.2. Интенсификация бизнес-диалога с деловыми кругами третьих стран по линии Делового совета Союза, в том числе:    формирование в рамках Делового совета Союза механизмов развития бизнес-контактов между Союзом и третьими странами, с которыми существуют устойчивые механизмы взаимодействия или проявляющими интерес к сотрудничеству с Союзом;  налаживание по линии Делового совета Союза прямых деловых контактов между государствами-членами и третьими странами с целью активизации отраслевого сотрудничества с учетом компетенции Комиссии | включение вопроса интенсификации бизнес-диалога с деловыми кругами третьих стран в повестку дня заседаний Консультативного совета по взаимодействию Евразийской экономической комиссии и Делового совета Союза | Деловой Совет (по согласованию)  соисполнители: член Коллегии (Министр) по торговле, члены Коллегии (в рамках своей компетенции), государства-члены | до 31 декабря 2021 г. | протоколы заседаний Консультативного совета по взаимодействию Комиссии и Делового совета Союза |
| создание канала прямого взаимодействия Делового совета Союза с деловыми ассоциациями третьих стран, в том числе посредством подписания меморандумов и формирования действующих рабочих органов | 2021–2025 годы | меморандумы между Деловым советом Союза и деловыми ассоциациями третьих стран |
| 11.5. Развитие механизмов экономического сотрудничества с государствами – участниками Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) в сферах, определенных Договором | | | | |
| 11.5.1. Участие представителей Комиссии и Исполнительного комитета СНГ в пределах своей компетенции в заседаниях рабочих органов Союза и СНГ | выполнение соответствующих пунктов плана мероприятий на 2021–2022 годы по реализации Меморандума об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и Исполнительным комитетом СНГ от 27 ноября 2018 года и разработка аналогичных планов на период до 2025 года | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | на регулярной основе | в соответствии с планом мероприятий, решение Высшего совета об утверждении ОНМД, доклад на заседании Высшего совета о реализации ОНМД |
| 11.5.2. Обмен опытом и информацией с государствами – участниками СНГ, проведение консультаций по вопросам, представляющим взаимный интерес | выполнение соответствующих пунктов Плана мероприятий на 2021–2022 годы по реализации Меморандума об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и Исполнительным комитетом СНГ от 27 ноября 2018 года и разработка аналогичных планов на период до 2025 года | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: члены Коллегии по сферам компетенции, государства-члены | на регулярной основе | в соответствии с планом мероприятий, решение Высшего совета об утверждении ОНМД, доклад на заседании Высшего совета о реализации ОНМД |
| 11.5.3. Взаимодействие Союза с государствами – участниками СНГ в целях повышения эффективности функционирования рынков товаров, безопасности обращаемых товаров, информированности и надлежащей защиты прав потребителей | создание механизма по проведению консультаций для обсуждения проектов нормативных правовых актов СНГ в целях устранения противоречий праву Союза | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции), государства-члены | на регулярной основе | в соответствии с планом мероприятий по реализации Меморандума об углублении взаимодействия между Комиссией и Исполнительным комитетом СНГ, решение Высшего совета об утверждении ОНМД, доклад на заседании Высшего совета о реализации ОНМД |
| 11.6. Развитие системного диалога с ведущими региональными экономическими объединениями | | | | |
| 11.6.1. Анализ и использование лучших интеграционных практик | анализ использования лучших интеграционных практик | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | на регулярной основе | доклад на заседании Совета |
| 11.6.2. Установление диалога с Европейским союзом:  развитие диалога между Комиссией и Европейской комиссией (включая взаимодействие со специализированными органами Европейского союза) в сферах технического регулирования, применения санитарных и ветеринарных мер, обращения лекарственных средств и медицинских изделий, конкуренции, некоторых аспектов торговой политики, а также по другим направлениям деятельности Союза; развитие диалога с правительствами стран Европейского союза, с которыми Комиссия формализовала взаимодействие, а также с правительствами стран Европейского союза, которые проявляют заинтересованность в развитии взаимодействия с Комиссией; проведение международных конференций и других мероприятий с участием представителей государств-членов и органов Союза и Европейского союза | сотрудничество с Европейской комиссией по сферам компетенции членов Коллегии Комиссии | члены Коллегии (в рамках своей компетенции)  соисполнители: государства-члены | на регулярной основе | доклад на заседании Высшего совета о реализации ОНМД |
| проведение «технических» (экспертных) консультаций с Европейской комиссией | член Коллегии (Министр) по торговле, государства-члены  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | на регулярной основе, по договоренности с Европейской комиссией | отчеты о проведенных «технических» (экспертных) консультациях с Европейской комиссией, обменные письма с Европейской комиссией, решение Высшего совета об утверждении ОНМД, доклад на заседании Высшего совета о реализации ОНМД, решение Высшего совета об утверждении подходов к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами Союза на среднесрочную перспективу |
| доклад на заседании Высшего совета о ходе реализации подходов к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партерами Союза на среднесрочную перспективу |
| актуализация целевых ориентиров взаимодействия со странами Европейского союза в рамках ОНМД на очередной период | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции), государства-члены | ежегодно | решения Высшего совета об утверждении ОНМД, меморандумы о взаимодействии между Комиссией и правительствами государств – членов Европейского союза |
| участие представителей Комиссии в мероприятиях по линии экспертных кругов, а также проведение мероприятий по тематике Союз – Европейский союз при поддержке государств-членов как на территории Союза, так и за рубежом | члены Коллегии (в рамках своей компетенции)  соисполнители: государства-члены | на регулярной основе | доклад на заседании Высшего совета о реализации ОНМД |
| обсуждение с представителями Генеральной дирекции по конкуренции Европейской комиссии вопросов конкурентной политики и правоприменения | член Коллегии (Министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию | на регулярной основе | доклад на заседании Коллегии |
| участие в международных мероприятиях – Европейских днях конкуренции, организуемых страной Европейского союза, председательствующей в Совете Европейского союза | член Коллегии (Министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию | на регулярной основе | доклад на заседании Коллегии |
| обеспечение взаимодействия с Комиссаром Европейской комиссии, курирующим вопросы по внутренним рынкам, промышленности, предпринимательству и МСП, и Генеральным директоратом Европейской комиссии по внутренним рынкам, промышленности, предпринимательству и МСП | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике | по мере договоренностей с Европейской комиссией | доклад/отчет о достигнутых результатах взаимодействия |
| 11.6.3. Углубление торгово-экономического сотрудничества с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН):  разработка рабочих программ совместно с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, предполагающих проведение деловых форумов и осуществление других совместных мероприятий, обмен информацией и опытом в сферах, представляющих взаимный интерес | реализация Программы сотрудничества между Комиссией и АСЕАН на 2020–2025 годы | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции), государства-члены | до 31 декабря 2025 г. | доклад на заседании Высшего совета о реализации ОНМД |
| 11.6.4. Развитие диалога с Шанхайской организацией сотрудничества в сферах, определенных Договором:  использование потенциала площадок председательств Российской Федерации, Республики Казахстан и Кыргызской Республики в Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) с целью проведения публичных мероприятий с участием представителей официальных и деловых кругов, а также экспертного сообщества государств-членов и стран Шанхайской организацией сотрудничества | подписание Меморандума о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции), государства-члены | до 31 декабря 2021 г. | Меморандум о взаимопонимании между Комиссией и Секретариатом ШОС |
| реализация Меморандума о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества | на регулярной основе | решение Высшего совета об утверждении ОНМД, доклад на заседании Высшего совета о реализации ОНМД |
| 11.6.5. Углубление сотрудничества с Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР), Тихоокеанским альянсом и Андским сообществом, в том числе посредством:  организации совместных бизнес-форумов с целью оказания содействия деловым кругам в установлении прямых контактов и обмена опытом в целях более эффективного внутреннего развития и углубления экономического сотрудничества | сотрудничество с МЕРКОСУР, Тихоокеанским альянсом и Андским сообществом в рамках компетенции членов Коллегии (министров), актуализация целевых ориентиров взаимодействия в рамках ОНМД на очередной период | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | на регулярной основе | решение Высшего совета об утверждении ОНМД, доклад на заседании Высшего совета о реализации ОНМД |
| подписание Программы сотрудничества Комиссии и Генерального секретариата Андского сообщества по вопросам конкурентной политики и правоприменения в соответствии с Распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 января 2020 г. № 16 | член Коллегии (Министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию | до 31 декабря 2021 г. | Программа сотрудничества Комиссии и Генерального секретариата Андского сообщества по вопросам конкурентной политики и правоприменения |
| 11.6.6. Развитие взаимодействия с Африканским союзом:  активизация взаимодействия в сфере инфраструктуры и сельского хозяйства, торговли, инвестиций и развития предпринимательства, региональной экономической интеграции; содействие установлению прямых контактов между представителями деловых кругов и обмен опытом | согласование Программы сотрудничества между Комиссией и Африканским союзом на 2021–2022 годы | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции), государства-члены | до 31 декабря 2021 г. | Программа сотрудничества, решение Высшего совета об утверждении ОНМД, доклад на заседании Высшего совета о реализации ОНМД |
| реализация Программы сотрудничества между Комиссией и Африканским союзом на 2021–2022 годы |
| 11.6.7. Установление диалога с ведущими региональными экономическими интеграционными объединениями Латинской Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока | сотрудничество с другими ведущими региональными экономическими интеграционными объединениями Латинской Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока в рамках компетенции членов Коллегии (министров), актуализация целевых ориентиров взаимодействия в рамках ОНМД на очередной период | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции), государства-члены | на регулярной основе | решение Высшего совета об утверждении ОНМД, доклад на заседании Высшего совета о реализации ОНМД |
| 11.7. Углубление взаимодействия с международными организациями и аналитическими центрами в сфере глобальной экономики | | | | |
| 11.7.1. Получение Союзом статуса наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН. Реализация во взаимодействии с внешнеполитическими ведомствами государств-членов мер, направленных на принятие резолюции ООН о получении статуса наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН без создания представительства с соответствующей штатной численностью | взаимодействие с министерствами иностранных дел государств-членов | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: государства-члены | на регулярной основе | доклад на заседании Высшего совета о реализации ОНМД |
| наделение Союза статусом наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН |
| 11.7.2. Обеспечение представленности Союза в региональных экономических комиссиях и организациях системы ООН и их рабочих органах:  проработка возможности участия Союза в качестве наблюдателя во Всемирном форуме для согласования Правил в области транспортных средств (WP.29 ЕЭК ООН); проведение совместных мероприятий и многосторонних встреч | обеспечение представленности Союза в региональных экономических комиссиях и организациях системы ООН и их рабочих органах | члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | на регулярной основе | итоговые документы заседания рабочей группы согласно плану проведения заседаний |
| 11.7.3. Развитие взаимодействия с Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН), Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Экономической комиссией ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) в рамках соответствующих меморандумов с Комиссией | разработка программ сотрудничества и подготовка ежегодных отчетов о сотрудничестве Комиссии с ЕЭК ООН по вопросам, представляющим взаимный интерес, проведение совместных мероприятий, участие в рабочих группах (конференциях) и т.д. | член Коллегии (Министр) по торговле, государства-члены  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | на регулярной основе | программа сотрудничества между Комиссией и ЕЭК ООН на последующие годы, а также отчет об итогах реализации программы, содержащий перечень актов Комиссии, при подготовке которых использован опыт ЕЭК ООН, и вопросы, представляющие интерес для Союза, рассмотренные на площадках международных организаций |
| подготовка отчета о сотрудничестве с международными организациями, содержащего перечень актов Комиссии, при подготовке которых использован опыт ЕЭК ООН, ЭСКАТО и других организаций, а также перечень вопросов, представляющих интерес для Союза, рассмотренных на площадках международных организаций |
| продвижение наработок Комиссии в области анализа Целей в области устойчивого развития на площадках региональных экономических комиссий ООН | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: государства-члены | на регулярной основе | решение Высшего совета об утверждении ОНМД, доклад на заседании Высшего совета о реализации ОНМД, доклад Комиссии о достижении Целей в области устойчивого развития в регионе Союза |
| развитие взаимодействия с ЭСКАТО, ЭКЛАК | члены Коллегии (в рамках своей компетенции)  соисполнители: государства-члены | на регулярной основе | решение Высшего совета об утверждении ОНМД, доклад на заседании Высшего совета о реализации ОНМД |
| актуализация целевых ориентиров взаимодействия Комиссии с ЕЭК ООН, ЭСКАТО, ЭКЛАК по вопросам, представляющим взаимный интерес, в рамках ОНМД на очередной период | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции), государства-члены | ежегодно | решение Высшего совета/ совета об утверждении ОНМД |
| взаимное участие представителей Комиссии и ЭСКАТО в мероприятиях в области совершенствования правового регулирования в сферах, затрагивающих интересы бизнеса, в том числе малых и средних предприятий | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике | ежегодно | доклад |
| анализ и применение передового опыта, полученного по результатам взаимодействия представителей Комиссии с представителями ЕЭК ООН и ЭСКАТО |
| 11.7.4. Развитие сотрудничества с Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД):    взаимодействие по направлениям инклюзивного и устойчивого развития, а также защиты прав потребителей  использование мирового опыта при подготовке предложений по гармонизации законодательства государств-членов в сфере защиты прав потребителей  участие в работе Межправительственной группы экспертов по вопросам законодательства и политики в сфере защиты прав потребителей  развитие сотрудничества в сфере конкуренции, включая проведение совместных мероприятий, многосторонних встреч, в том числе в рамках Руководящих принципов и процедур в соответствии с Секцией F Комплекса по конкуренции ООН, проведение совместных аналитических работ | разработка программ сотрудничества и подготовка ежегодных отчетов о сотрудничестве Комиссии с ЮНКТАД по вопросам, представляющим взаимный интерес, проведение совместных мероприятий, участие в рабочих группах (конференциях) и т.д. | член Коллегии (Министр) по торговле, государства-члены  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | на регулярной основе | программа сотрудничества между Комиссией и ЮНКТАД на последующие годы, а также отчет об итогах реализации программы, содержащий перечень актов Комиссии, при подготовке которых использован опыт ЮНКТАД, и вопросы, представляющие интерес для Союза, рассмотренные на площадках международных организаций |
| подготовка отчета о сотрудничестве с международными организациями, содержащего перечень актов Комиссии, при подготовке которых использован опыт ЮНКТАД, а также перечень вопросов, представляющих интерес для Союза, рассмотренных на площадке ЮНКТАД |
| продвижение тематики диалога между региональными интеграционными объединениями | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике, государства-члены | на регулярной основе | решение Высшего совета об утверждении ОНМД, доклад на заседании Высшего совета о реализации ОНМД |
| актуализация целевых ориентиров взаимодействия Комиссии с ЮНКТАД по вопросам, представляющим взаимный интерес, в рамках ОНМД на очередной период | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции), государства-члены | на регулярной основе | решение Высшего совета об утверждении ОНМД |
| обмен информацией и участие в мероприятиях с целью изучения наилучших международных практик по вопросам привлечения прямых иностранных инвестиций и упрощения процедур в указанной сфере в интересах устойчивого развития | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике | ежегодно | доклад |
| анализ и применение передового опыта, полученного по результатам взаимодействия представителей Комиссии с ЮНКТАД |
| предоставление информации о деятельности Союза и Комиссии в рамках заседаний, проводимых ЮНКТАД по направлению защиты прав потребителей, и подготовка инициативных предложений по выработке рекомендаций Комиссии в сфере защиты прав потребителей в целях применения мирового опыта в национальном регулировании | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию (в части, касающейся защиты прав потребителей), государства-члены | до 31 декабря 2022 г. | рекомендации Комиссии |
| организация совместно с подразделением по конкуренции ЮНКТАД международных мероприятий для представителей региональных организаций, наделенных полномочиями в сфере конкуренции, в том числе на площадке ЮНКТАД | член Коллегии (Министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию | на регулярной основе | доклад на заседании Коллегии |
| участие в работе Межправительственной группы экспертов по конкурентной политике и праву, в том числе представление деятельности Комиссии, участие в разработке документов в сфере конкуренции | ежегодно | доклад на заседании Коллегии |
| 11.7.5. Развитие сотрудничества с Всемирной таможенной организацией (ВТамО): – осуществление совместных с государствами-членами действий, направленных на получение Союзом статуса члена во ВТамО; – проработка возможности присоединения Союза к основополагающим документам ВТамО | проведение с государствами-членами мероприятий, направленных на получение Союзом статуса члена ВТамО, и принятие необходимых для этого решений органов Союза | член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции), государства-члены | до 1 января 2025 г. | акты органов Союза |
| проведение с государствами-членами консультаций и мероприятий (процедур) для проработки вопроса возможности присоединения Союза к основополагающим документам правовым инструментам и средствам ВТамО; проведение мероприятий по итогам проработки вопроса и проведенных консультаций | Комиссия, государства-члены, член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству | до 31 декабря 2025 г. | доклад |
| 11.7.6. Развитие сотрудничества с Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) в рамках Меморандума о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Всемирной организацией интеллектуальной собственности от 7 мая 2019 года (обмен информацией, участие в мероприятиях) | обмен информацией и взаимное участие представителей Комиссии и ВОИС в мероприятиях в сфере интеллектуальной собственности | член Коллегии (Министр) по экономике и финансовой политике | ежегодно | отчет о проведенной работе |
| 11.7.7. Активизация сотрудничества с ВТО:  взаимодействие с Секретариатом ВТО и соответствующими рабочими органами ВТО для получения Союзом статуса наблюдателя в отдельных органах ВТО по перечню, утверждаемому Советом Комиссии | подготовка проектов нотификаций для представления государствами-членами в ВТО в части мер Союза | член Коллегии (Министр) по торговле, государства-члены  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике | на регулярной основе | доклад, отчет о работе Комиссии по подготовке материалов (встреч) для государств-членов, необходимых для обеспечения выполнения национальных обязательств для проведения процессов в ВТО, в рамках компетенции Союза, отчет о ходе работы по получению статуса наблюдателя в органах ВТО |
| проведение координационных встреч по обсуждению повестки дня заседаний органов ВТО, представляющих интерес для Сторон/Союза |
| подготовка материалов в части мер Союза для использования в ходе проведения обзоров торговой политики государств-членов – членов ВТО, фактологических презентаций |
| подготовка материалов в части мер Союза для использования в ходе проведения переговоров по пересмотру тарифных обязательств Республики Армения и Кыргызской Республики в ВТО |
| подготовка материалов в части мер Союза для использования в ходе проведения переговоров Республики Беларусь по присоединению к ВТО |
| проведение консультаций со Сторонами по вопросу получения Союзом статуса наблюдателя в органах ВТО |
| 11.7.8. Обеспечение сотрудничества с Международным форумом по аккредитации, Международной организацией по аккредитации лабораторий, Европейской организацией по аккредитации, Международной организацией по стандартизации, Международной электротехнической комиссией и Международной организацией законодательной метрологии | участие в рабочих мероприятиях, проводимых международными и региональными организациями, подготовка предложений по институционализации отношений для дальнейшего сотрудничества | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию | ежегодно | отчет и предложения по результатам участия |
| 11.7.9. Обеспечение сотрудничества с Европейским директоратом по качеству лекарственных средств и здравоохранению Совета Европы, Международным советом по гармонизации технических требований к регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения и Международным форумом регуляторов медицинских изделий | подготовка и подписание Меморандума с Европейским директоратом по качеству лекарственных средств и здравоохранению Совета Европы | член Коллегии (Министр) по техническому регулированию | до 31 декабря 2021 г. | Меморандум с Европейским директоратом по качеству лекарственных средств и здравоохранению Совета Европы |
| подготовка документов для получения статуса «региональная инициатива по гармонизации» в работе Международного форума регуляторов медицинских изделий | до 31 декабря 2022 г. | отчет и предложения по результатам участия |
| получение статуса «региональная инициатива по гармонизации» в работе Международного форума регуляторов медицинских изделий | ежегодно | отчет и предложения по результатам участия |
| участие в мероприятиях Международного совета по гармонизации технических требований к регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения |
| гармонизация актов Комиссии и рекомендаций Международного совета по гармонизации технических требований к регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения в области разработки лекарственных препаратов и изучения качества лекарственных препаратов |
| 11.7.10. Участие в работе Глобальных форумов ОЭСР и в других мероприятиях, работе структур ОЭСР:  выработка и последующая реализация возможных форматов сотрудничества Комиссии и ОЭСР в целях имплементации международных стандартов ОЭСР в право Союза и продвижения подходов Союза к решению глобальных проблем на международной площадке | выработка и последующая реализация возможных форматов сотрудничества Комиссии и ОЭСР в целях имплементации международных стандартов ОЭСР в право Союза и продвижения подходов Союза к решению глобальных проблем на международной площадке | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | на регулярной основе | доклад |
| развитие сотрудничества государств-членов на площадке Комиссии по вопросам их взаимодействия с ОЭСР | развитие сотрудничества государств-членов на площадке Комиссии по вопросам их взаимодействия с ОЭСР |
| участие в работе Глобального форума по конкуренции ОЭСР, в других мероприятиях и в работе структур ОЭСР в сфере конкуренции | Участие в следующих мероприятиях:  Глобальный форум по конкуренции ОЭСР; мероприятия Открытого дня по конкуренции ОЭСР; работа «Цифровой лаборатории» (DigitalLab) Подразделения по конкуренции ОЭСР (по мере проведения); и другие мероприятия по конкуренции ОЭСР | член Коллегии (Министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию | ежегодно | доклад на заседании Коллегии |
| участие в обучающих программах Регионального центра по конкуренции ОЭСР | участие сотрудников блока по конкуренции и антимонопольному регулированию Комиссии в семинарах в рамках плана зарубежных командировок Комиссии | член Коллегии (Министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию | на регулярной основе | доклад на заседании Коллегии |
| 11.7.11. Развитие форматов взаимодействия институтов поддержки экспорта государств-членов и третьих стран | подготовка предложений по наиболее эффективным форматам взаимодействия институтов поддержки экспорта государств-членов и третьих стран | член Коллегии (Министр) по торговле, государства-члены  соисполнитель: член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике | на регулярной основе | распоряжение Коллегии, меморандумы о сотрудничестве |
| определение форматов взаимодействия институтов поддержки экспорта государств-членов и третьих стран |
| 11.7.12. Активизация и формализация процесса взаимодействия по вопросам цифровой трансформации с международными организациями и объединениями, в том числе с СНГ, ШОС, Европейским союзом, АСЕАН, Африканским союзом, а также с Международным союзом электросвязи и др. | подготовка предложений по форматам и направлениям взаимодействия Комиссии в части цифровой трансформации с международными организациями и объединениями | член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  соисполнители: член Коллегии (Министр) по торговле, цифровой офис | до 31 декабря 2024 г. | распоряжение Коллегии Комиссии, меморандумы о сотрудничестве/взаимопонимании (заключение новых и дополнение существующих) |
| определение форматов и направлений взаимодействия Комиссии в части цифровой трансформации с международными организациями и объединениями |
| 11.8. Проведение скоординированной работы по вопросам сопряжения интеграционных процессов на евразийском пространстве в части экономического взаимодействия в рамках идеи Большого Евразийского партнерства | | | | |
| 11.8.1. Позиционирование Союза как одного из центров формирования интеграционного контура Большого Евразийского партнерства путем сопряжения с китайской инициативой «Один пояс – один путь», укрепления взаимодействия с ШОС, АСЕАН, установления диалога с Европейским союзом и другими многосторонними объединениями и государствами Азии и Европы | в целях позиционирования Союза как одного из центров формирования интеграционного контура Большого Евразийского партнерства: актуализация целевых ориентиров взаимодействия с ШОС, АСЕАН, СНГ и другими региональными экономическими объединениями на основе подписанных документов о сотрудничестве, выстраивание системного диалога с Европейским союзом, налаживание сотрудничества с крупнейшими экономиками Евразии  подготовка предложений по встраиванию Союза в мировую архитектуру экономических отношений  проведение системной работы по мировому и региональному позиционированию Союза в контексте усилий Комиссии и государств-членов по информационному сопровождению процессов евразийской экономической интеграции | члены Коллегии (в рамках своей компетенции), государства-члены | до 31 декабря 2022 г. | решение Высшего совета |
| 11.8.2. Разработка и принятие плана мероприятий («дорожной карты») по сопряжению Союза с китайской инициативой «Один пояс – один путь», его согласование государствами-членами и Китайской Народной Республикой и утверждение в качестве рабочего плана | разработка плана («дорожной карты») по развитию торгово-экономического сотрудничества между Союзом и его государствами-членами с КНР | член Коллегии (Министр) по торговле, государства-члены  соисполнители: член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике, члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | 2021–2025 годы | решение Высшего совета об утверждении ОНМД, доклад на заседании Высшего совета о реализации ОНМД, план («дорожная карта») по развитию торгово-экономического сотрудничества между Союзом и его государствами-членами с КНР, доклад на заседании Высшего совета о ходе реализации подходов к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами Союза на среднесрочную перспективу |
| согласование и реализация Плана («дорожной карты») по развитию торгово-экономического сотрудничества между Союзом и его государствами-членами с КНР |
| 11.8.3. Обеспечение функционирования Совместной комиссии по сотрудничеству между Союзом и Китайской Народной Республикой, предусмотренной Соглашением о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой стороны, от 17 мая 2018 года. Создание в рамках этой комиссии подкомитетов по отраслевому сотрудничеству и взаимодействию в сфере регулирования торговли | обеспечение проведения ежегодных заседаний Совместной комиссии по Соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой стороны, от 17 мая 2018 года | член Коллегии (Министр) по торговле, государства-члены  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | ежегодно | решение Высшего совета об утверждении ОНМД, протоколы заседаний Совместной Комиссии по Соглашению Союз – КНР |
| подготовка предложений по учреждению подкомитетов по отраслевому сотрудничеству | решение Высшего совета об утверждении ОНМД, протокол заседания Совместной Комиссии по Соглашению Союз – КНР |
| определение целесообразности создания в рамках Совместной комиссии по Соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой стороны, от 17 мая 2018 года подкомитетов по отраслевому сотрудничеству и их утверждение |
| 11.8.4. Реализация предусмотренной Соглашением о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой стороны, от 17 мая 2018 года повестки отраслевого сотрудничества | проведение консультаций по отраслевому сотрудничеству между Союзом и КНР | член Коллегии (Министр) по торговле, государства-члены  соисполнители: члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | на регулярной основе, по договоренности с КНР | решение Высшего совета об утверждении ОНМД, доклад на заседании Высшего совета о реализации ОНМД, протокол консультаций между Союзом и КНР по отраслевому сотрудничеству |
| 11.8.5. Создание постоянно действующего механизма координации подходов Союза к сопряжению с китайской инициативой «Один пояс – один путь», принимая во внимание сопряжение Союза и китайской инициативы «Один пояс – один путь» как ключевой элемент формирования Большого Евразийского партнерства | подготовка предложений по созданию постоянно действующего механизма координации подходов Союза к китайской инициативе «Один пояс – один путь» | член Коллегии (Министр) по торговле, государства-члены  соисполнители: член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике, члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | на регулярной основе | решение Высшего совета об утверждении ОНМД, доклад на заседании Высшего совета о реализации ОНМД, акт Союза о формате и организации постоянно действующего механизма координации подходов Союза к китайской инициативе «Один пояс – один путь» в рамках реализации Большого Евразийского партнерства, доклад на заседании Высшего совета о ходе реализации подходов к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами Союза на среднесрочную перспективу |
| согласование формата и организация постоянно действующего механизма координации подходов Союза к китайской инициативе «Один пояс – один путь» в рамках реализации Большого Евразийского партнерства |
| осуществление координации подходов Союза к сопряжению с китайской инициативой «Один пояс – один путь» в рамках Евразийской части Совместной комиссии по реализации Соглашения по торгово-экономическому сотрудничеству между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и КНР, с другой стороны |
| 11.8.6. Формирование и ведение перечня имеющих интеграционную направленность и отвечающих задачам укрепления Союза приоритетных проектов отраслевого сотрудничества (банка данных интеграционных проектов), реализуемых и планируемых к реализации в рамках сопряжения Союза с китайской инициативой «Один пояс – один путь», как одного из результатов реализации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой стороны, от 17 мая 2018 года. В указанный банк данных включаются проекты двух и более государств-членов с Китайской Народной Республикой и двусторонние проекты одного государства-члена с Китайской Народной Республикой при направлении соответствующего обращения этого государства-члена в Комиссию | формирование и актуализация банка данных интеграционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках сопряжения Союза с китайской инициативой «Один пояс – один путь» | член Коллегии (Министр) по торговле, государства-члены  соисполнители: член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике, члены Коллегии (в рамках своей компетенции) | на регулярной основе | решение Высшего совета об утверждении ОНМД, доклад на заседании Высшего совета о реализации ОНМД, банк данных интеграционных проектов, согласованный Евразийской частью Совместной комиссии по реализации Соглашения, доклад на заседании Высшего совета о ходе реализации подходов к развитию торгового сотрудничества с основными партнерами Союза на среднесрочную перспективу |
| согласование банка данных интеграционных проектов Евразийской частью Совместной комиссии по реализации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и КНР, с другой стороны, от 17 мая 2018 года |
| осуществление постоянного мониторинга хода выполнения проектов отраслевого сотрудничества, имеющих интеграционную направленность, и внесения предложений по их практической реализации |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* В соответствии с поручением ЕМПС от 31 января 2020 года № 7 «О подходах по совершенствованию механизмов применения в Евразийском экономическом союзе специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер» и другими актами в его реализацию.

\*\* Обозначенные сроки по исполнению мероприятий могут быть выполнены только после наделения Комиссии полномочиями (вступление в силу соответствующего протокола о внесении изменений в Договор, вступление в силу Соглашения о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в указанной сфере от 16 февраля 2021 года).

\*\*\* ИКТ-инфраструктура – совокупность средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, каналов передачи данных и информационных систем, средств коммутации и управления информационными потоками, а также организационных структур, правовых и нормативных механизмов, обеспечивающих их эффективное функционирование.